                                                                                                                                                    Приложение 1

                                                                                                                                                    к распоряжению  Управления образования

                                                                                                                                                    Вожегодского муниципального района

                                                                                                                                                    от  30.01.2017    № 22
План-график действий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС ОВЗ) и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОУО) 

на уровне Вожегодского муниципального  района в 2017 году
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	                       1. Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ

	1.1.
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов Вожегодского района, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО
	Январь 2017 года
	Управление образования

	1.2.
	Сбор и анализ информации для проведения мониторинга готовности к реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО в общеобразовательных организациях, подведомственных Управлению образования; направление информации в ДО ВО, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»

- мониторинг эффективности использования современного интерактивного оборудования для реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных  организациях
	 в течение 2017 года

 
	Управление образования
МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»
Общеобразовательные организации

	01.03.17
	Организация деятельности по использованию методических рекомендаций по разработке и реализации в рамках ФГОС ОВЗ  (ФГОС ОУО) адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ с различными нозологиями, в том числе совместно с другими обучающимися в ОО, осуществляющей образовательную деятельность в сельской местности, ОО в практической деятельности
	в течение 2017 года
	Управление образования

МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

	01.04.17
	Доведение методических рекомендаций по сопровождению обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов с различными нозологиями в образовательном процессе и во внеурочной деятельности до ОО
	В течение 10 дней со дня утверждения на муниципальном уровне
	Управление образования

МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

	2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ

	2.1.
	Организация деятельности по реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО в Вожегодском муниципальном районе с учетом деятельности и решений регионального УМО в системе общего образования области в 2017 году  
	В течение 2017 года
	Управление образования

МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

	3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ

	3.1.
	Прохождение курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций
	В течение года в соответствии с планом – графиком повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
	Управление образования

МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

	4. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ

	04.02.17
	Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в региональных мероприятиях;  семинарах, вебинарах, мастер-классах и др.
	в течение 2017 года
	Управление образования

	04.03.17
	Проведение  муниципальных педагогических советов, в т.ч. С участием базовых ОО по введению и реализации ФГОС ОВЗ И ФГОС ОУО
	август 2017 года
	Управление образования

МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

	04.03.17
	Участие в образовательном форуме, научно — практических конференциях, педагогических чтениях и других мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО
	в течение 2017 года
	Управление образования

	04.04.17
	Разработка и реализация медиа-плана обеспечения реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО в Вожегодском муниципальном районе

Информирование общественности ( в  том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет)
	в течение 2017 года
	Управление образования

	5. Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ И ФГОС ОУО

	05.01.17
	Подготовка и корректировка муниципальных заданий образовательных организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу, в соответствии с требованиями действующего законодательства
	в течение 2017 года
	Управление образования

МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

	05.02.17
	Внесение изменений в муниципальные Планы мероприятий («дорожные карты») изменения, направленные на повышение эффективности образования» на 2013-2018 годы
	в течение 2017 года
	Управление образования

МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»


