Отчет по муниципальной программе 
«Одаренные дети» Вожегодского муниципального района

 на 2015-2017 годы»
Ответственный исполнитель: Управление образования

Соисполнитель: МБУ ДО «Вожегодская ДШИ»

Отчетный год: 2015

Дата составления годового отчета: 31.03.2016

Ответственный за подготовку отчета: Дубасова Е.А., инспектор Управления образования, тел. 21662

Начальник Управления образования                                  О.П. Горюнова

Глава Вожегодского муниципального района                   С.Н. Семенников


Реализация муниципальной программы 

«Одаренные дети» Вожегодского муниципального района на 2015-2017 годы за 2015 год

Одна из приоритетных социальных задач в сфере образования является создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей района, реализация их потенциальных способностей и возможностей. Эту задачу Управление образования и образовательные учреждения решаем с помощью муниципальной программы «Одаренные дети» Вожегодского муниципального района на 2015 - 2017 годы.

Ожидаемыми результатами реализации программы являются:

- развитие интеллектуальных, творческих, физических способностей детей и подростков;

- стимулирование и поддержка одарённых обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений;

- постоянное участие в областных смотрах, конкурсах, фестивалях.

Традиционными формами в работе с талантливыми и одаренными детьми в районе стали предметные олимпиады, конкурсы, исследовательская и проектная деятельность.

Одним из направлений программы является олимпиадное движение. Обучающиеся муниципальных бюджетных образовательных учреждений Вожегодского муниципального района ежегодно принимают участие  в школьном, муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. Количество участников олимпиады школьного этапа и второго (муниципального) этапа олимпиады  остается высоким: школьный 

 2015г. – 3687 участников  (2014г. – 3810);

муниципальный   2015г. – 295 участников    (2014г. - 309);

региональный
 2015г. – 5 участников     (2014г. –15).

Победителями и призерами муниципального этапа стали 57 обучающихся (51 обучающихся в 2014 году). В 2015 году уменьшилось количество фактов участия детей на всех этапах олимпиады. Это связано с тем, что уменьшилось количество обучающихся в районе. Но процент участия обучающихся в олимпиаде остался прежним. Количество участников  регионального этапа определяет Департамент образования.

В феврале 2015 года в школах района проведена Олимпиада для обучающихся начальных классов (4 классов), школьный этап по математике, окружающему миру, литературному чтению и русскому языку. В муниципальном этапе  приняли участие 34 четвероклассника из 9 образовательных организаций. Победителями стали 4 обучающихся, призерами 15 обучающихся.

В марте 2015 года состоялся муниципальный этап V Всероссийской олимпиады школьников «Ученик 21 века: пробуем силы, проявляем возможности». В ней приняли участие 11 четвероклассников Вожегодской средней школы.
Ученики нашего района приняли участие в различных международных интеллектуальных конкурсах, являются победителями и призерами заочных  региональных олимпиад и конкурсов: «Первое открытие», «Первые шаги в науку», «Подрост» и др. Наибольшей популярностью пользуются международные интеллектуальные игры-конкурсы, всероссийские заочные Интернет-олимпиады и конкурсы. 

Всё большей популярностью пользуются международные интеллектуальные и дистанционные игры-конкуры, олимпиады. 

Итоги участия в наиболее популярных конкурсах

	Название
	2011-2012уч. год
	2012-2013 уч. год
	2013-2014 уч. год
	2014-2015 уч. год.

	«Русский медвежонок»
	471
	413
	364
	387

	«Кенгуру»
	342
	274
	281
	276

	«Золотое руно»
	145
	139
	115
	119

	«Британский бульдог»
	133
	104
	159
	131

	«КИТ»
	54
	128
	-
	-

	«Инфознайка»
	225
	140
	64
	107

	 «Олимпус»
	113
	276
	1
	1

	«Наше наследие»
	
	
	
	30

	«ФГОСТЕСТ»
	
	
	
	83


Всё большей популярностью пользуются международные интеллектуальные и дистанционные игры-конкуры, олимпиады. 

В направлении научно-исследовательской деятельности достигнуты следующие результаты: 

- в рамках Всероссийской выставки «Русский лес» в областной конференции исследовательских работ «Подрост» четверо обучающихся МБОУ «Вожегодская средняя школа» получили призовые места. 
- в районной краеведческой конференции «Мир через культуру» принял участие 20 обучающихся (2014 г. – 17), а в региональной краеведческой олимпиаде «Мир через культуру» - 7 старшеклассников. Ученица МБОУ «В-Кубинская школа» получила диплом III  степени.

Cистемной и эффективной стала работа по гражданскому и патриотическому воспитанию школьников. Ежегодно проводятся в Вожегодском муниципальном районе слет-фестиваль Юных инспекторов дорожного движения, соревнования «Безопасное колесо», оборонно-спортивная игра «Зарница» (в июне 2015 года состоялся районный финал детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Зарница-2015», в котором участвовали команды 6 школ района,  победители  –  команда МБОУ «В-Кубинская средняя общеобразовательная школа» - представляла район на областном финале игры и заняла 4 место).

Обучающиеся района активно участвуют в спортивно-массовых мероприятиях по лыжным гонкам («Юный лыжник», «Кубок малыша»), по легкой атлетике, по мини-футболу. Спортсмены Вожегодского муниципального района занимают призовые места на областных соревнованиях. Обучающиеся образовательных учреждений включились в спортивно-оздоровительное движение «Президентские состязания» и «Президентские игры». В 2014-2015 учебном году в них приняли участие 9 ОУ – 1061 уч. По итогам муниципального этапа, проходившего 17. 04. 2015 г. 
«Президентские состязания школьников»

1 место –  МБОУ «Тигинская школа»;

2 место –  МБОУ «Верхне – Кубинская школа »;

3 место –  МБОУ «Бекетовская школа».

 «Президентские игры школьников»

1 место МБОУ «В-Кубинская школа»

2 место МБОУ «Вожегодская средняя школа»

3 место МБОУ «Кадниковская школа», «Ючкинская школа»

Данная программа предполагает премирование одарённых детей. Распоряжением Управления образования  «О назначении районных премий одаренным детям» от 07.12.2015 № 431  назначены  13 районных премий одарённым детям, обучающимся образовательных организаций, проявившим способности в области науки, искусства, культуры, спорта. 


В 2014-2015 учебном году увеличилось число детей, принимающих участие  в заочных мероприятиях и мероприятиях  районного и  областного уровня. Увеличилось число победителей на различных уровнях участия. В заочных конкурсах – 997 школьника (2014 г. – 814 школьников), в районных массовых мероприятиях – 1238 участника (2014 г. – 1007  участника), в областных мероприятиях – 444  участников (2014 г. – 276 школьников). В 2014 году учащиеся вышли на Всероссийский уровень участия (5 мероприятий – 34 участника), а в 2015 году 4 мероприятия – 22 участника.

В системе летнего отдыха для развития способностей детей организуются профильные отряды. В 2015 году организована работа 17 профильных отрядов по следующим направлениям: 6 экологических, 1 математический, 2 творческих, 3 спортивных, 1 туристический, 4 краеведческих. 
Таким образом, реализация программы достигла ожидаемых результатов. Основные задачи районной целевой программы «Одаренные дети» решаются. Это подтверждают количественные и качественные показатели  успешности обучающихся.

Приложение 1
Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

	Реквизиты нормативного правового акта
	Содержание изменений (краткое изложение)
	Обоснование (краткое изложение)

	1
	2
	3

	1. Постановление администрации Вожегодского муниципального района от 26.01.2015 №70 
	Замена в п.3 слова и цифры «с 1 января 2014 года» словами и цифрами «в силу с 1 января 2015 года»
	

	2. Постановление администрации Вожегодского муниципального района от 29.07.2015 № 442
	Изложение приложения 1 к муниципальной программе в новой редакции
	Изменение финансирования отдельных мероприятий

	3. Постановление администрации Вожегодского муниципального района от 09.03.2016 № 110
	Изложение приложения 1 к муниципальной программе в новой редакции
	Изменение финансирования отдельных мероприятий


Приложение 2
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

	N

п/п
	Целевой показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному <*>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа

	1
	Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов
	%
	
	60
	60,1
	

	2
	Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на региональном этапе  ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов
	%
	
	4,9
	2,0
	Квоту по количеству участников для района  на участие в региональном этапе определяет Департамент образования

	3
	Доля детей, охваченных  мероприятиями муниципального уровня в общей численности детей


	%
	
	76
	83
	

	
	Доля детей, охваченных  мероприятиями регионального, всероссийского уровня в общей численности детей 


	%
	
	48,8
	49
	


--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы  «Одаренные дети» за 2014 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	Начала реализации
	Окончание реализации
	Начала реализации
	Окончание реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Научно-экспериментальная работа
	Управление образования 
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение научно-практических конференций, цикла семинаров, участие в курсах по проблемам одаренности детей и молодежи
	Управление образования 
	В течение года
	В течение года 
	В течение года прошли курсы 82 человека
	нет

	1.2
	Внедрение системы информационного обеспечения работы с одаренными детьми


	Управление образования 
	В течение года
	В течение года 
	Методические материалы по работе с одаренными детьми размещены на сайте Управления образования
	нет

	1.3
	Распространение и внедрение опыта работы муниципальных бюджетных образовательных учреждений по вопросам организации профильного обучения обучающихся старших классов
	Управление образования 
	В течение года
	В течение года
	Профильное обучение организовано в МБОУ «Вожегодская средняя школа»
	нет

	1.4
	Расширение банка данных об учреждениях, работающих с одаренными детьми


	Управление образования 
	В течение года
	
	
	
	Новых учреждений работающих с одаренными детьми в 2015 году не было. Традиционно с одаренными детьми  образовательных организаций работают «Вологодский многопрофильный лицей», Вологодский педагогический университет, Региональный центр дополнительного образования детей, Северная Фиваида

	1.5
	Приобретение литературы, компьютерных программ, методических пособий по проблеме «Одаренные дети»
	Управление образования 
	В течение года
	Декабрь 
	декабрь
	Приобретены методические сборники для подготовки обучающихся к олимпиадам
	нет

	1.6
	Проведение мини-курсов для одаренных детей по подготовке к областным олимпиадам
	Управление образования 
	В течение года
	8 декабря
	14 декабря
	
	нет

	1.7
	Проведение обучающих и проблемных семинаров для подготовки педагогов района по вопросам организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся, по вопросам развития творческих способностей школьников с привлечением специалистов ВИРО
	Управление образования 
	В течение года
	В рамках методических объединений в течение года
	
	
	нет

	2.
	Мероприятия с одаренными детьми
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Организация и проведение I (школьного) этапа олимпиады
	Управление образования 
	октябрь
	ноябрь
	октябрь
	нет
	
	нет

	2.2
	Организация и проведение II (муниципального) этапа олимпиады
	Управление образования 
	декабрь
	декабрь
	декабрь
	нет
	
	нет

	2.3
	Участие школьников в региональном этапе олимпиады
	Управление образования 
	январь
	февраль
	январь
	нет
	
	нет

	2.4
	Организация и проведение традиционных районных мероприятий с обучающимися (согласно плана внешкольных мероприятий на учебный год)
	Управление образования 
	В течение года
	В течение года
	
	нет

	2.5
	Годовая спартакиада школьников (районный этап)
	Управление образования 
	
	
	
	
	
	

	2.5.1
	-по лыжным гонкам;
	Управление образования 
	февраль
	февраль
	30 января
	30 января
	
	Перенесли сроки спортивных соревнований

	2.5.2
	-по четырехборью
	Управление образования 
	май
	май
	май
	23 мая
	
	нет

	2.6
	Легкоатлетический кросс «Золотая осень» (районный этап)
	Управление образования 
	сентябрь
	сентябрь
	25 сентября
	нет
	В кроссе принимало участие 150 обучающихся школ района
	нет

	2.7
	Участие в областных соревнованиях по мини-футболу
	Управление образования 
	февраль
	февраль
	11 декабря
	11 декабря
	Команда МБОУ «Вожегодская средняя школа» заняла 1 место в соревнованиях в п. Сямжа
	Перенесли дату областных соревнований

	2.8
	Организация и проведение профильных лагерей на базе муниципальных образовательных учреждений (математический, историко-краеведческий, туристический, экологический)
	Управление образования 
	В период школьных каникул
	В период школьных каникул
	В период школьных каникул
	В период школьных каникул
	Всего в летний период оздоровлено 1017 чел
	нет

	2.9
	«Президентские состязания» и 

«Президентские игры» (муниципальный этап)
	Управление образования 
	апрель
	апрель
	17 апреля
	17 апреля
	
	нет

	2.10
	Утверждение ежегодных премий творчески-одаренным детям – лауреатам областных, районных олимпиад, смотров, конкурсов, фестивалей, выставок
	Управление образования 
	декабрь
	декабрь
	Декабрь
	Декабрь
	Выданы премии 13 обучающимся творчески одаренным детям
	нет

	2.11
	Проведение районной эколого-краеведческой олимпиады «Мир через культуру»
	Управление образования 
	январь
	январь
	29 января
	29 января
	6 победителей районной олимпиады направлены на межрегиональную олимпиаду
	нет

	2.12
	Участие в областной олимпиаде «Человек на земле»
	Управление образования 
	январь
	январь
	-
	-
	
	Олимпиада отменена в связи с ликвидацией областного учреждения ДОД «Станция юных натуралистов»

	2.13
	Участие в межрегиональной краеведческой олимпиаде «Мир через культуру»
	Управление образования 
	март
	март
	14  марта
	16 марта
	Обучающаяся МБОУ «В-Кубинская школа» заняла 3 место
	нет

	2.14
	Районная оборонно- спортивная игра «Зарница»
	Управление образования 
	июнь
	июнь
	17 июня
	17 июня
	Приняли участие 6 образовательных организаций 48 чел, победитель команда МБОУ «В-Кубинская школа» 
	нет

	2.15
	Районное соревнование «Школа безопасности»
	Управление образования 
	май
	май
	
	
	
	Не проводили районный этап из-за нехватки финансирования

	2.16
	Участие в областных соревнованиях «Школа безопасности»
	Управление образования 
	май
	май
	
	
	
	Не принимали участие из-за нехватки финансирования

	2.17
	Слёт – конкурс членов школьных лесничеств и юных друзей природы
	Управление образования 
	июнь
	июнь
	24 июня
	24 июня
	Принимали участие 3 школьных лесничества 
	нет

	2.18
	Участие школьников в районных и областных заочных конкурсах
	Управление образования 
	В течение года
	В течение года
	
	нет

	2.19
	Участие в губернаторской ёлке победителей областных конкурсов, смотров
	Управление образования 
	Декабрь
	декабрь
	21 декабря
	21 декабря
	11 обучающихся школ района принимали участие на губернаторской елке
	нет

	2.20
	Проведение конкурса среди воспитанников МБДОУ «Светофор собирает друзей»
	Управление образования 
	февраль
	февраль
	20 февраля
	20 февраля
	
	нет

	2.21
	Фестиваль детских экологических театров 
	Управление образования 
	апрель
	апрель
	15 апреля
	15 апреля
	
	нет

	2.22
	Слёт – фестиваль отрядов юных инспекторов движения
	Управление образования 
	март
	март
	
	Отменен за недостаточным финансированием
	
	Отменен за недостаточным финансированием

	2.23
	Участие школьников района в областных, российских, международных конкурсах, соревнованиях, фестивалях 
	Управление образования 
	В течение года
	В течение года
	
	нет

	
	
	МБОУ ДОД «Детская школа искусств»
	
	
	
	

	2.24
	«Президентские состязания» «Президентские игры» - региональный этап
	Управление образования 
	май
	май
	
	Команда района не прошла заочный отборочный конкурс.
	Команда района не прошла заочный отборочный конкурс.
	нет


Приложение 4
Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального района на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	на 1 января отчетного года
	на 31 декабря отчетного года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	Одаренные дети
	всего
	100,000
	100,000
	93,84375

	
	
	Управление образования
	80,000
	80,000
	73,84375

	
	
	МБУ ДО «Вожегодская ДШИ»
	20,000
	20,000
	20,0000

	Подпрограмма 1
	
	всего
	
	
	

	
	
	ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель 1)
	
	
	

	Основное мероприятие 1
	Научно-экспериментальная работа
	Управление образования
	1,000
	1,000
	0,992

	Мероприятие 1.5
	Приобретение литературы, компьютерных программ, методических пособий по тематике «Одаренные дети»
	Управление образования
	1,000
	1,000
	0,992

	Основное мероприятие 2
	Мероприятия с одаренными детьми
	Управление образования
МБУ ДО «Вожегодская ДШИ»
	79,000
20,000
	79,000
20,000
	72,85175
20,000

	Мероприятие 2.2
	Организация и проведение II (муниципального) этапа олимпиады
	Управление образования


	3,000
	3,000
	3,000

	Мероприятие 2.3
	Участие школьников в региональном этапе олимпиады
	Управление образования
	9,000
	3,6777
	3,6777

	Мероприятие 2.5.1
	Годовая спартакиада школьников (районный этап)
Лыжные гонки
	Управление образования
	6,0000
	4,000
	4,0000

	Мероприятие 2.5.2
	Годовая спартакиада школьников (районный этап)
четырехборье
	Управление образования
	4,330
	0
	0

	Мероприятие 2.6
	Легкоатлетический кросс «Золотая осень» (районный этап)
	Управление образования
	8,520
	8,400
	8,400

	Мероприятие 2.7
	Участие в областных соревнованиях по мини-футболу
	Управление образования
	3,500
	3,500
	3,500

	Мероприятие 2.9
	«Президентские состязания» и 

«Президентские игры» (муниципальный этап)
	Управление образования
	2,500
	2,500
	2,500

	Мероприятие 2.10
	Утверждение ежегодных премий творчески-одаренным детям – лауреатам областных, районных олимпиад, смотров, конкурсов, фестивалей, выставок
	Управление образования
	10,150
	9,73245
	9,73245

	Мероприятие 2.11
	Проведение районной эколого-краеведческой олимпиады «Мир через культуру»
	Управление образования
	1,200
	1,900
	1,900

	Мероприятие 2.13
	Участие в межрегиональной краеведческой олимпиаде «Мир через культуру»
	Управление образования
	1,800
	4,200
	4,200

	Мероприятие 2.14
	Районная оборонно- спортивная игра «Зарница»
	Управление образования
	10,000
	10,000
	10,0000

	Мероприятие 2.15
	Районное соревнование «Школа безопасности»
	Управление образования
	5,000
	2,64825
	0

	Мероприятие 2.16
	Участие в областных соревнованиях «Школа безопасности»
	Управление образования
	4,500
	0
	0

	Мероприятие 2.23
	Участие школьников района в областных, российских, международных конкурсах, соревнованиях, фестивалях 
	Управление образования
	6,000
	21,9416
	21,9416

	
	
	МБУ ДО «Вожегодская ДШИ»
	20,000
	20,000
	20,000

	Мероприятие 2.24
	«Президентские состязания» «Президентские игры» - региональный этап
	Управление образования
	3,500
	3,500
	0


Приложение 5
Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального района на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм и исполнителей муниципальной программы

	Наименование подпрограммы, ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель 
	Расходы (тыс. руб.) <*>

	
	всего
	в том числе

	
	
	собственные доходы местного бюджета
	субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (относящиеся к доходам местного бюджета)

	
	расходы на отчетный год (на 1 января)
	расходы на отчетный год (на 31 декабря)
	кассовое исполнение
	расходы на отчетный год (на 1 января)
	расходы на отчетный год (на 31 декабря)
	кассовое исполнение
	расходы на отчетный год (на 1 января)
	расходы на отчетный год (на 31 декабря)
	кассовое исполнение
	расходы на отчетный год (на 1 января)
	расходы на отчетный год (на 31 декабря)
	кассовое исполнение
	расходы на отчетный год (на 1 января)
	расходы на отчетный год (на 31 декабря)
	кассовое исполнение

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	
	12
	13

	Программа
	100,000
	100,000
	93,84375
	100,000
	100,000
	93,84375
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Управление образования
	80,000
	80,000
	73,84375
	80,000
	80,000
	73,84375
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МБУ ДО «Вожегодская ДШИ»
	20,000
	20,000
	20,0000
	20,000
	20,000
	20,0000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по муниципальной программе
	100,000
	100,000
	93,84375
	100,000
	100,000
	93,84375
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    <*>  Заполняется  в соответствии с решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального района о местном бюджете Вожегодского муниципального района на отчетный год и плановый период.

Приложение 6
Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального района на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского района

(тыс. руб.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансового обеспечения
	Оценка расходов на отчетный год <*>
	Фактические расходы за отчетный год <**>
	Освоено средств за отчетный год, %
	Пояснение (причины неосвоения, экономии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа
	«Одаренные дети»
	всего, в том числе
	100,0000
	93,84375
	94
	

	
	
	собственные доходы местного бюджета
	100,0000
	93,84375
	94
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	
	
	
	

	Подпрограмма 1
	
	всего, в том числе
	
	
	
	

	
	
	собственные доходы местного бюджета
	
	
	
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1
	Научно-экспериментальная работа
	всего, в том числе
	1,00000
	0,99200
	99,2
	

	
	
	собственные доходы местного бюджета
	1,00000
	0,99200
	99,2
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	
	
	
	

	Мероприятие 1.5

	Приобретение литературы, компьютерных программ, методических пособий по тематике «Одаренные дети»

	всего, в том числе
	1,00000
	0,99200
	99,2
	

	
	
	собственные доходы местного бюджета
	1,00000
	0,99200
	99,2
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2
	Мероприятия с одаренными детьми
	всего, в том числе
	99,00000
	92,85175
	93,7
	

	
	
	собственные доходы местного бюджета
	99,00000
	92,85175
	93,7
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	
	
	
	

	Мероприятие 2.2


	Организация и проведение II (муниципального) этапа олимпиады


	всего, в том числе
	3,00000
	3,00000
	100
	

	
	
	собственные доходы местного бюджета
	3,00000
	3,00000
	100
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	
	
	
	

	Мероприятие 2.3
	Участие школьников в региональном этапе олимпиады

	всего, в том числе
	3,67770
	3,67770
	100
	

	
	
	собственные доходы местного бюджета
	3,67770
	3,67770
	100
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	
	
	
	

	Мероприятие 2.5.1


	Годовая спартакиада школьников (районный этап)
Лыжные гонки

	всего, в том числе
	4,00000
	4,0000
	100
	

	
	
	собственные доходы местного бюджета
	4,00000
	4,0000
	100
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	
	
	
	

	Мероприятие 2.5.2
	Годовая спартакиада школьников
четырехборье
	всего, в том числе
	0,00000
	0,00000
	-
	Мероприятие проведено за счет средств школ

	
	
	собственные доходы местного бюджета
	
	
	
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	
	
	
	

	Мероприятие 2.6
	Легкоатлетический кросс «Золотая осень» (районный этап)

	всего, в том числе
	8,40000
	8,40000
	100
	

	
	
	собственные доходы местного бюджета
	8,40000
	8,40000
	100
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	
	
	
	

	Мероприятие 2.7


	Участие в областных соревнованиях по мини-футболу

 
	всего, в том числе
	3,50000
	3,50000
	100
	

	
	
	собственные доходы местного бюджета
	3,50000
	3,50000
	100
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	
	
	
	

	Мероприятие 2.9
	«Президентские состязания» и 

«Президентские игры» (муниципальный этап)
	всего, в том числе
	2,50000
	2,50000
	100
	

	
	
	собственные доходы местного бюджета
	2,50000
	2,50000
	100
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	
	
	
	

	Мероприятие 2.10
	Утверждение ежегодных премий творчески-одаренным детям – лауреатам областных, районных олимпиад, смотров, конкурсов, фестивалей, выставок


	всего, в том числе
	9,73245
	9,73245
	100
	

	
	
	собственные доходы местного бюджета
	9,73245
	9,73245
	100
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	
	
	
	

	Мероприятие 2.11
	Проведение районной эколого-краеведческой олимпиады «Мир через культуру»


	всего, в том числе
	1,90000
	1,90000
	100
	

	
	
	собственные доходы местного бюджета
	1,90000
	1,90000
	100
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	
	
	
	

	Мероприятие 2.13
	Участие в межрегиональной краеведческой олимпиаде «Мир через культуру»


	всего, в том числе
	4,20000
	4,20000
	100
	

	
	
	собственные доходы местного бюджета
	4,20000
	4,20000
	100
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	
	
	
	

	Мероприятие 2.14
	Районная оборонно- спортивная игра «Зарница»


	всего, в том числе
	10,00000
	10,00000
	100
	

	
	
	собственные доходы местного бюджета
	10,00000
	10,00000
	100
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	
	
	
	

	Мероприятие 2.15
	Районное соревнование «Школа безопасности»


	всего, в том числе
	2,648250
	0
	0
	Недостаточно финансирования на это мероприятие

	
	
	собственные доходы местного бюджета
	2,648250
	0
	0
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	
	
	
	

	Мероприятие 2.16
	Участие в областных соревнованиях «Школа безопасности»

	всего, в том числе
	0
	0
	0
	Не прошли отборочный этап на региональный этап

	
	
	собственные доходы местного бюджета
	
	
	
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	
	
	
	

	Мероприятие 2.23
	Участие школьников района в областных, российских, международных конкурсах, соревнованиях, фестивалях
	всего, в том числе
	41,9416
	41,9416
	100
	

	
	
	собственные доходы местного бюджета
	41,9416
	41,9416
	100
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	
	
	
	

	Мероприятие 2.24
	«Президентские состязания»

«Президентские игры» - региональный этап
	всего, в том числе
	3,500
	0
	0
	Не прошли отборочный этап на региональный этап

	
	
	собственные доходы местного бюджета
	3,500
	0
	0
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**>
	
	
	
	

	
	
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
	
	
	
	


Приложение 7
РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. И1 = 60,1/60=1
2. И2 = 2,1/4,9=0,429
3. И3 = 49/48,8=1
4. И4 = 83/76=1,2
СДПгп = ¼ (1+0,429+1+1,2) = 0,90725
так как программа состоит из одной подпрограммы то СДЦпп = СДПгп
М = 1
ЭБС = 0,94
ЭГПобщ = (0,90725+0,90725)/0,94 = 1,9303
Вывод: программа частично эффективна

