План-график реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) в образовательных учреждениях Вологодской области

на 2012-2013 учебный год 
	МЕРОПРИЯТИЯ

	№

п.п
	Региональный уровень 

(сроки, ответственные)
	Муниципальный уровень

(сроки, ответственные)
	Институциональный уровень

(сроки, ответственные)

	1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО

	1.1.
	Принятие приказа Департамента образования области «Об утверждении плана-графика реализации ФГОС НОО в образовательных учреждениях Вологодской области на 2012 – 2013 учебный год

(август 2012 г., И.А. Петранцова)
	Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС НОО в ОУ муниципального района
	Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС НОО в ОУ  



	2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО

	2.1.
	Мониторинг самоэкспертизы ОУ по выполнению критериев готовности к реализации ФГОС НОО во 2-х классах

(до 10 сентября 2011 года, 
И.А. Петранцова, О.В. Сумарокова)
	Организация участия ОУ муниципального образования в самоэкспертизе по выполнению критериев готовности ОУ к реализации ФГОС НОО, анализ готовности и принятие управленческих решений
	Проведение самоэкспертизы ОУ по выполнению критериев готовности к реализации ФГОС НОО, анализ готовности и принятие управленческих решений

	2.2.
	Организация деятельности рабочей группы по реализации ФГОС НОО в регионе

(И.А. Петранцова, С.Б. Виноградова, О.В. Сумарокова): 

- подведение итогов работы в 2011-2012 уч.г. и разработка плана на 2012-2013 уч.г. (август 2012);

- проведение заседаний рабочей группы (ежеквартально в соответствии с планом)
	Организация деятельности координационного совета (рабочей группы) по реализации ФГОС НОО на муниципальном уровне
	Организация деятельности рабочей группы по реализации ФГОС НОО в ОУ



	2.3.
	Реализация плана-графика деятельности базовых школ, реализующих ФГОС НОО с 01 сентября 2010 года 

(отв. – Сумарокова О.В., З.А. Кокарева, директора ОУ)

	Организация изучения условий для внедрения опыта базовых школ, реализующих ФГОС НОО с 01 сентября 2010 года на муниципальном уровне – в течение года
	Изучение и внедрение опыта базовых школ, реализующих ФГОС НОО с 01 сентября 2010 года на муниципальном уровне - в течение года

	2.4.
	Утверждение приказа об участии в Федеральном мониторинге реализации ФГОС НОО (сентябрь – октябрь 2012 года, С.Н. Попов)
	Организация участия образовательных учреждений муниципального образования Федеральном мониторинге реализации ФГОС НОО – октябрь 2012 года
	Участие образовательных учреждений муниципального образования в Федеральном мониторинге реализации ФГОС НОО – октябрь 2012 года

	2.5.
	Анализ результатов Федерального мониторинга реализации ФГОС НОО и принятие управленческих решений на региональном уровне (в течение месяца после получения результатов, И.А. Петранцова, В.Н. Касперович, О.В. Сумарокова)
	Анализ результатов Федерального мониторинга реализации ФГОС НОО и принятие управленческих решений на муниципальном уровне (в течение месяца после получения результатов)
	Анализ результатов Федерального мониторинга реализации ФГОС НОО и принятие управленческих решений на школьном уровне (в течение месяца после получения результатов)

	2.6.
	Принятие приказа Департамента образования «Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО» (август 2012 года, 
С.Н. Попов, О.В. Сумарокова)
	Предоставление заявки на повышение квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО на региональном уровне – июнь 2012 года. 

Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО на муниципальном уровне (июль – август 2012 года)
	Предоставление заявки на повышение квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО на региональном и муниципальном уровне – июнь 2012 года.

Создание внутришкольного плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО (июль - август 2012 года0.

	2.7.
	Организация выборочной экспертизы основных образовательных программ начального общего образования ОУ (в соответствии с отдельным планом-графиком, О.В. Сумарокова, З.А. Кокарева)
	Организация предоставления основных образовательных программ начального общего образования ОУ муниципального района в соответствии с утвержденным Департаментом образования графиком
	Предоставление основных образовательных программ начального общего образования ОУ в соответствии с утвержденным Департаментом образования графиком

	2.8.
	Координация взаимодействия органов управления учреждениями общего образования, дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности

(в течение учебного года, 
С.Б. Виноградова)
	Согласование моделей организации внеурочной деятельности в 1-х и 2-х классах ОУ муниципального района (городского округа) и распределение финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормативами

Координация взаимодействия учреждений общего образования, дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности
	Утверждение и реализация модели организации внеурочной деятельности ОУ в 1-х и 2-х классах в соответствии с утвержденными нормативами

	2.9.
	Мониторинг достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программой ФГОС НОО:

	2.9.1.
	Проведение регионального мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО. Подготовка рекомендаций для учителей начальных классов и воспитателей ДОУ (октябрь – ноябрь 2012г., 
В.Н. Касперович, 
Н.В. Афанасьева)
	Организация проведения мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО на муниципальном уровне. Организация анализа результатов мониторинга на муниципальном уровне и дополнение региональных рекомендаций ООУ и  ДОУ муниципалитета


	Участие в мониторинге готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО. Учет рекомендаций регионального и муниципального уровня в деятельности ООУ и  ДОУ 

	2.9.2.
	Участие в апробации и распространении моделей проведения процедур оценки качества начального образования, организованных Федеральным государственным научным учреждением «Институт стратегических исследований в образовании» РАО (в соответствии с отдельным планом – С.Н. Попов, О.В. Сумарокова, Т.Н. Смирнова).
	Организация участия в апробации и распространении моделей проведения процедур оценки качества начального образования общеобразовательных учреждений муниципального образования
	Участие в апробации и распространении моделей проведения процедур оценки качества начального образования,

	2.9.3.
	Проведение мониторинга формирования УУД на региональном уровне:

- по итогам первого и второго года обучения (1-ые и 2-ые классы, май 2013 г.);

- по итогам третьего года обучения (3-ие классы базовых школ, реализующих ФГОС НОО с 01 сентября 2010 года).

(с 20 апреля по 15 мая 2013 года, 
О.В. Сумарокова, Кокарева З.А.)
	Организация проведения мониторинга результатов освоения ООП НОО на муниципальном уровне


	Проведение мониторинга результатов освоения ООП НОО на уровне ОУ 



	2.9.4.
	Организация мониторинга реализации ФГОС НОО во 2-х  классах ОУ области и 3-х классах базовых школ, реализующих ФГОС НОО с 01 сентября 2010 года (декабрь 2012 года, апрель 2013 года - О.В. Сумарокова, З.А. Кокарева, Т.Н. Смирнова)
	Участие муниципального координатора и организация участия ОУ муниципального образования в мониторинге реализации ФГОС НОО во 2-х классах и разработка перечня мероприятий на основе анализа его результатов (декабрь 2012 года, апрель 2013 года)
	Участие ОУ в мониторинге реализации ФГОС НОО во 2-х классах и разработка перечня мероприятий на основе анализа его результатов (декабрь 2012 года, апрель 2013 года)

	2.10.
	Организация олимпиадного движения среди обучающихся начальной школы (С.Б. Виноградова, О.В. Сумарокова, Т.Н. Смирнова)

- составление плана-графика олимпиад на 2012-2013 уч.г. (сентябрь – октябрь);

- мониторинг участников и победителей олимпиад (в течение года);

- анализ результатов участия в олимпиадах, подготовка информационно-аналитической справки и рекомендаций для учителей начальных классов по подготовке детей к олимпиадам (июнь 2013 г.)
	Организация олимпиадного движения среди обучающихся начальной школы на муниципальном уровне (по отдельному графику)
	Организация олимпиадного движения среди обучающихся начальной школы на школьном уровне (по отдельному графику)

	2.11.
	Организация функционирования  сетевых сообществ учителей начальных классов в соответствии с выбранными ОУ учебно-методическими комплектами – региональный уровень (октябрь 2012 года – Сумарокова О.В., Смирнова Т.Н.)
	Организация функционирования  сетевых сообществ учителей начальных классов в соответствии с выбранными ОУ учебно-методическими комплектами – муниципальный уровень. Мониторинг участия педагогов в мероприятиях сообщества 
	Организация включения в сетевые сообщества учителей начальных классов в соответствии с выбранными ОУ учебно-методическими комплектами. Мониторинг участия педагогов в мероприятиях сообщества 

	2.12.
	Организация участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС НОО на региональном уровне 

(в соответствии с планом мероприятий реализации Концепции, 
С.Н. Попов)
	Организация участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС НОО на муниципальном уровне (в соответствии с планом мероприятий реализации Концепции)
	Обеспечение участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС НОО(в соответствии с планом мероприятий реализации Концепции) 

	3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС НОО

	3.1.
	Обеспечение повышения квалификации следующих категорий педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО:

- учителей начальных классов, преподающих в 4-х классах;

- учителей информатики и ИКТ, преподающих в начальной школе;

- учителей иностранного языка, преподающих в начальной школе;

- лиц, ответственных за создание и развитие информационной образовательной среды ОУ;

- лиц, ответственных за организацию и проведение мониторинга освоения ООП НОО;

- педагогов, задействованных в реализации внеурочной деятельности в начальной школе;

- вновь назначенных директоров ОУ, их заместителей, руководителей методических объединений ООУ

(август 2011 – май 2012 г.г., 
О.В. Сумарокова) 
	Обеспечение участия в курсах повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО. Мониторинг повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений муниципального района (городского округа)
	Составление заявки и участие в курсах повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО образовательного учреждения в соответствии с приказом Департамента образования

	3.2.
	Реализация адресной модели повышения квалификации руководителей и педагогических работников по отдельным направлениям реализации ФГОС НОО (С.Б. Виноградова, О.В. Сумарокова):

- подготовка тьюторов по сопровождению педагогов, участвующих в адресной модели повышения квалификации (в соответствии с приказом Департамента образования);

- разработка методических рекомендаций для муниципальных координаторов и руководителей общеобразовательных учреждений по организации  повышения квалификации в условиях накопительной системы повышения квалификации (август-сентябрь 2012 года).
	Мониторинг участия  повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений муниципального района (городского округа) по накопительной системе

Учет региональных рекомендаций по организации  повышения квалификации в условиях накопительной системы повышения квалификации

Разработка рекомендаций по организации  повышения квалификации в условиях накопительной системы повышения квалификации для ОУ


	Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО образовательного учреждения в соответствии с приказом Департамента образования

Учет региональных и муниципальных рекомендаций по организации  повышения квалификации в условиях накопительной системы повышения квалификации



	3.3.
	Разработка и реализация плана мероприятий регионального уровня по формированию информационно-коммуникационной культуры педагогов (сентябрь 2012 г. - май 2013 г., отв. - В.Н. Касперович, С.Б. Виноградова, О.В. Сумарокова) 
	Участие в мероприятиях регионального уровня по формированию информационно-коммуникационной культуры педагогов и разработка комплекса мероприятий муниципального уровня
	Участие в мероприятиях регионального и муниципального уровня по формированию информационно-коммуникационной культуры педагогов и разработка комплекса мероприятий школьного уровня

	3.4.
	Разработка рекомендаций по созданию информационной образовательной среды в ОУ с учетом требований ФГОС

(август-сентябрь 2012 года, 
В.Н. Касперович, С.Б. Виноградова, О.В. Сумарокова)
	Разработка рекомендаций по созданию информационной образовательной среды в ОУ района с учетом специфики муниципального образования и региональных рекомендаций (сентябрь-октябрь)


	Создание в ОУ информационной образовательной среды с учетом рекомендаций регионального и муниципального уровня (сентябрь-октябрь)



	3.5.
	Проведение серии вебинаров по темам:

- «Особенности реализации системно-деятельностного подхода на уроках и внеурочных занятиях» (сентябрь 2012 г.);

- Формы организации внеурочной деятельности младших школьников» (сентябрь 2012 г.)

- «Формирование оценочной деятельности младших школьников» (сентябрь 2012 г.);

- «Организация проектной деятельности» (октябрь 2012 г.);

- «Информационно-образовательная среда начальной школы: создание, поддержка и развитие» (ноябрь 2012 г.);

- «Разновозрастное обучение младших школьников в условиях сельской школы» (декабрь 2012 г.);

- «Преемственность дошкольного и начального общего образования в условиях введения ФГОС НОО»

(март 2013 г.);

«Возможности предметной области «Окружающий мир для достижения метапредметных результатов»

(апрель 2013 г.) 2013 г. – О.В. Сумарокова, З.А. Кокарева)
	Организация и мониторинг участия представителей ОУ в вебинарах
	Участие представителей ОУ в вебинарах

	3.6.
	Вебинар-практикум «Возможности использования образовательных ресурсов цифровой школы в реализации внеурочной деятельности в малокомплектных школах» (февраль - март 2012 г., О.В. Сумарокова, Кокарева З.А., директора цифровых школ)
	Обеспечение подготовки педагогических коллективов цифровых школ к проведению вебинара-практикума Организация участия представителей сельских ОУ в вебинаре-практикуме
	Подготовка к проведению вебинара-практикума педагогических коллективов цифровых школ 

Участие представителей сельских ОУ в вебинаре-практикуме

	3.7.
	Проведение вебинаров по вопросам научно-методического сопровождения реализации ФГОС НОО с муниципальными координаторами и представителями муниципальных методических служб

(О.В. Сумарокова, 
З.А. Кокарева):

- организация системы оценивания в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО (сентябрь-октябрь 2012 года);

- особенности организации внеурочной деятельности в 3-4 классах (апрель 2013 года);

- актуальные вопросы преемственности дошкольного и начального общего образования (ноябрь-декабрь 2012 года) 
	Обеспечение участия муниципальных координаторов и представителей муниципальных методических служб в вебинарах.

Организация тематических семинаров с руководителями методических служб ОУ МОУО 
	Обеспечение участия руководителей методических служб ОУ в тематических семинарах.



	3.8
	Организация вебинаров с участием федеральных образовательных учреждений, исследовательских институтов, издательств (по отдельному плану -  О.В. Сумарокова, Т.Н. Смирнова)
	Обеспечение участия муниципальных координаторов и представителей муниципальных методических служб в вебинарах.

Организация тематических семинаров с руководителями методических служб ОУ МОУО 
	Обеспечение участия руководителей методических служб ОУ в тематических семинарах.



	3.9.
	Проведение методических семинаров с приглашением авторов-разработчиков УМК (по отдельному плану -  О.В. Сумарокова, Т.Н. Смирнова)
	Обеспечение участия ответственных за методическую работу в муниципалитете, руководителей и педагогов в методических семинарах
	Участие руководителей, ответственных за методическую работу в ОУ и педагогов в методических семинарах

	3.10.
	Подготовка инструктивно-методических писем:

- по реализации информационно-коммуникационных  технологий в начальном общем образовании в соответствии с ФГОС НОО (август 2012 года О.В. Сумарокова, З.А. Кокарева);

- по проведению диагностики готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО

(август 2012 года, С.Б. Виноградова Н.В. Афанасьева)

- по созданию и организации деятельности виртуальных методических кабинетов на муниципальном уровне (сентябрь 2012 года – Кокарева З.А., Игнатьева А.С.).

- по оформлению документации в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО (сентябрь, 2012 г. – С.Н. Попов, З.А. Кокарева);

- по анализу различных типов уроков и внеурочных занятий с учетом требований ФГОС НОО (сентябрь 2012 г. – О.В. Сумарокова, З.А. Кокарева)
	Организация изучения и учет инструктивно-методических писем в подготовке реализации ФГОС НОО в 2012-2013 уч.г. на муниципальном уровне
	Организация изучения и учет инструктивно-методических писем в подготовке реализации ФГОС НОО в 2012-2013 уч.г.

	3.11.
	Областная научно- практическая видеоконференция по теме 

«Информационная образовательная среда начального общего образования: первый опыт, проблемы и пути их решения» (март 2013 г., С.В. Кашин,  В.Н. Касперович, О.В.Сумарокова)
	Организация участия представителей МОУО и ОУ в конференции, подготовка докладов, статей
	Участие представителей МОУО и ОУ в конференции, подготовка докладов, статей

	3.12.
	Определение списка учебников и учебно-методических пособий, рекомендуемых к использованию в образовательном процессе на региональном уровне в соответствии с ФГОС НОО и подготовка инструктивно-методического письма (декабрь 2012 года – февраль 2013 года, А.В. Лошкова, О.В. Сумарокова)
	Организация изучения и учет инструктивно-методического письма при организации закупки учебной и учебно-методической литературы на муниципальном уровне
	Учет инструктивно-методического письма при организации закупки учебной и учебно-методической литературы для ОУ

	3.13.
	Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам реализации ФГОС НОО с привлечением тьюторского состава (по графику, С.Н. Попов, 
О.В. Сумарокова, З.А. Кокарева)
	Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам реализации ФГОС НОО с привлечением тьюторского состава
	Подготовка вопросов по реализации ФГОС НОО

Составление заявок на проведение групповых консультаций

	4. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО

	4.1.
	Издание информационно-методической газеты «Начальное общее образование» 

(ежемесячно, И.А. Петранцова, 
О.В. Сумарокова)
	Организация передачи ОУ МОУО номеров информационно-методической газеты «Начальное общее образование»

Подготовка предложений в региональный план-график материалов для публикации в газету из опыта работы МОУО


	Организация изучения материалов информационно-методической газеты «Начальное общее образование в ОУ, обеспечение внедрения опыта в деятельность ОУ

Подготовка предложений в региональный план-график материалов для публикации в газету из опыта работы ОУ, учителей

Подготовка публикаций в газету

	4.2.
	Сопровождение раздела «ФГОС НОО» на сайтах Департамента образования, ГОУ СПО «Вологодский педагогический колледж», АОУ ДПО «Вологодский институт развития образования» (С.Н. Попов, М.А. Молчановская, С.Б. Виноградова, О.В. Сумарокова)
	Отслеживание информации на сайтах Департамента образования, ГОУ СПО «Вологодский педагогический колледж», АОУ ДПО «Вологодский институт развития образования» и др.

Сопровождение раздела «ФГОС НОО» на сайте МОУО

Контроль за наполнением и своевременным обновлением информации о реализации ФГОС НОО на сайтах ОУ, МОУО
	Наполнение разделов сайта ОУ по вопросам ФГОС НОО

	4.3.
	Организация форума для руководителей и педагогов  по обсуждению вопросов реализации ФГОС НОО на сайте БОУ СПО ВО «Вологодский педагогический колледж»  (в течение учебного года – О.В. Сумарокова, З.А. Кокарева, Т.Н. Смирнова)
	Мониторинг участия в областном форуме по обсуждению вопросов реализации ФГОС НОО руководителей и педагогов общеобразовательных учреждений муниципального района 
	Организация участия в областном форуме по обсуждению вопросов реализации ФГОС НОО руководителей и педагогов общеобразовательного учреждения 

	4.4.
	Организация публичной отчетности образовательных учреждений области о готовности реализации ФГОС НОО (август 2012 года, 
С.Н. Попов)
	Контроль за реализацией публичной отчетности о готовности реализации ФГОС НОО образовательными учреждениями муниципального образования – август 2012 г.
	Подготовка и размещение на сайте публичного отчета о готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС НОО в 2011-2012 учебном году - август 2012 г.

	
	Информирование общественности о реализации ФГОС НОО на региональном уровне через СМИ (не реже одного раза в полугодие).
	Информирование общественности о реализации ФГОС НОО на муниципальном уровне через СМИ
	Информирование родительской общественности ОУ о реализации ФГОС НОО через:

- размещение информации на школьном стенде, распространение буклета;

- организацию изучения материалов на сайте ОУ;

- родительские собрания;

- школу для родителей.

	4.5.
	Разработка электронного варианта буклета о ФГОС НОО 
(О.В. Сумарокова, З.А. Кокарева, Н.В. Белоглазова)
	Организация тиражирования и распространения буклета о ФГОС НОО среди ДОУ и ООУ муниципального района
	Распространение буклета о ФГОС НОО среди родителей воспитанников ДОУ и обучающихся ООУ

	4.6.
	Организация анкетирования родителей обучающихся 2-х классов с целью изучения их удовлетворенности организации обучения во 2-х классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО (апрель 2013 г. – О.В. Сумарокова, Т.Н. Смирнова)
	Обеспечение участия ОУ в анкетировании родителей обучающихся 2-х классов с целью изучения их удовлетворенности организации обучения во 2-х классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО(апрель 2013 г.)
	Организация участия родителей обучающихся 2-х классов в анкетировании с целью изучения их удовлетворенности организации обучения во 2-х классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО (апрель 2013 г.)

	5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО

	5.1.
	Обеспечение в 2012 – 2013 гг. денежных средств на учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО в субвенциях на учебные расходы
	Заказ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО
	Формирование заявки на учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО

	5.2.
	Утверждение нормативно-правового акта, закрепляющего количество часов на организацию внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО (август-сентябрь 2012 года)
	
	

	5.3.
	Внесение изменений в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части увеличения нормативов подушевого финансирования общеобразовательного процесса с учетом обеспечения требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС НОО (декабрь 2012 года, 1 полугодие 2013 года)
	
	


� - план прилагается: см. приложение 1





