                                                     УТВЕРЖДЕНО

                                                                               Распоряжением Управлением образования 

                                                                          Вожегодского муниципального района

                                                                 от 31августа 2012 года №  322
   План мероприятий

по реализации Концепции государственно-общественного

управления образованием в Вожегодском муниципальном районе на 2012-2015 гг.

	№
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные

	1
	2
	3
	4

	I. Нормативное обеспечение

	1.1
	Разработка и утверждение Плана  мероприятий по реализации Концепции государственно-общественного управления образованием в Вожегодском муниципальном районе на 2012-2015гг.
	Август

2012 года
	Л.Ф.Хвастунова,

 

	1.2
	Разработка модели организационной структуры государственно-общественного управления образованием на муниципальном уровне
	Июнь

2012 года
	Л.Ф.Хвастунова

	1.3
	Разработка модели организационной структуры государственно-общественного управления образованием на уровне ОУ
	Июнь-август 2012 года
	Руководители ОУ

	1.4
	Разработка и утверждение  положения  о муниципальном Совете по развитию образования Вожегодского муниципального района
	Июнь

2012 года
	Л.Ф.Хвастунова

	1.5
	Контроль за разработкой планов мероприятий по реализации Концепции государственно-общественного управления образованием в образовательных учреждениях района
	Август-сентябрь 

2012 года
	Л.Ф.Хвастунова

	1.6
	Разработка и утверждение  положений  об Управляющем совете ОУ, о порядке выборов, о порядке кооптации в Управляющий совет ОУ
	Август-сентябрь

2012 года
	Руководители ОУ

	1.7 
	Внесение  изменений в уставы образовательных учреждений: в разделы, регламентирующие порядок управления и в перечень локальных актов, регламентирующих  деятельность учреждения   
	До декабря 2012 года
	Руководители ОУ



	1.8
	Оказание помощи ОУ в разработке  нормативных документов, регламентирующих порядок управления ОУ
	До декабря 2012 года
	И.А.Непогодьева 

Л.Ф.Хвастунова

	1.9
	Разработка Положения о районном клубе « Лидер»,  созданном на базе МБОУ ДОД «Вожегодский районный Дом детского творчества»
	Сентябрь 2012
	Л.П. Олиева

	II. Организационное обеспечение

	2.1
	Создание и организация деятельности муниципального Совета по развитию образования Вожегодского муниципального района при администрации района
	Июнь-сентябрь 2012 года
	Л.Ф.Хвастунова

	2.2
	Создание и организация деятельности рабочих групп в ОУ (и на муниципальном уровне) по нормативно-правовому обеспечению государственно-общественного управления, разработка Положения о рабочей группе, разработка плана работы рабочей группы
	Июнь

2012 года
	Л.Ф.Хвастунова
Руководители ОУ

	2.3
	Участие в  областных совещаниях с руководителями органов управления образованием по вопросам развития государственно-общественного управления образованием
	2012-2015гг.
	О.П. Горюнова

	2.4
	Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОУ по вопросам развития государственно-общественного управления образованием.  
	2012-2015гг.
	О.П. Горюнова

И.А.Непогодьева 



	2.5
	Использование инструктивно-методических рекомендаций Департамента образования области и ГОУ ДПО «ВИРО»  по вопросам развития государственно-общественного управления образованием
	2012-2015гг.
	О.П. Горюнова

Руководители ОУ

	2.6
	Обеспечение системы оперативной связи   в условиях  реализации государственно-общественного управления на уровне муниципалитета
	2012-2015гг.
	О.П. Горюнова Руководители ОУ

	2.7
	Назначение муниципального  координатора и координаторов в ОУ по вопросам развития государственно-общественного управления образованием
	2012-2015гг.
	О.П. Горюнова Руководители ОУ

	2.8
	Организация изучения  опыта школ области, реализующих государственно-общественное управление
	2012-2013гг.
	О.П. Горюнова Руководители ОУ

	2.9 
	Создание   и организация деятельности управляющих советов, советов образовательных учреждений  дошкольного, общего, дополнительного образования  
	До октября 2012 года
	Руководители ОУ

	 2.10
	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников ОУ в областных мероприятиях по вопросам развития государственно-общественного управления образованием 
	2012 – 2015

годы
	О.П. Горюнова Руководители ОУ


	2.11
	Проведение районных  собраний  и конференций с родительской общественностью по использованию современных форм участия в управлении системой образования (по отдельному плану)
	2012 – 2015

годы
	Л.Ф.Хвастунова
И.А.Непогодьева 

Руководители ОУ


	2.12 
	Согласование моделей государственно – общественного управления образованием ОУ
	Август 2012 года
	Руководители ОУ

	2.13
	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников ОУ в районных мероприятиях по вопросам развития государственно-общественного управления образованием .
	2012 – 2015

годы
	Руководители ОУ


	2.14
	Проведение экспертизы  моделей государственно – общественного управления образованием ОУ
	2012 – 2013 годы
	 Управление образования



	2.15
	Участие в  областном конкурсе на лучший управляющий совет ОУ. Проведение районного этапа данного конкурса
	2014 год
	О.П. Горюнова Руководители ОУ
Л.Ф.Хвастунова
И.А.Непогодьева 



	2.16 
	Подготовка публичных отчётов о развитии образования в  районе, о деятельности образовательных учреждений за отчетный период
	2012 – 2015 годы
	Л.Ф.Хвастунова
Руководители ОУ

	 2.17
	Участие в мониторинге формирования системы государственно-общественного управления образованием в образовательных учреждениях области
	 2012 – 2013

 годы
	Л.Ф.Хвастунова
Руководители ОУ

	 2.18
	Участие в  мониторинге результативности  государственно-общественного управления образованием
в образовательных учреждениях области
	2014 – 2015 годы
	Л.Ф.Хвастунова
Руководители ОУ

	2.19 
	Организация работы по формированию органов самоуправления обучающихся. Формирование состава районного ученического актива и организация его деятельности
	2012 – 2013 годы
	О.Т. Кинозерова

Руководители  ОУ

	2.20 
	Участие органов ученического самоуправления ОУ района во Всероссийском дистанционном конкурсе моделей и лидеров ученического самоуправления
	2012 – 2015 годы
	О.Т. Кинозерова
Руководители  ОУ

	2.21 
	Участие в областном конкурсе моделей ученического самоуправления в рамках областной акции «Я – гражданин РФ»
	2012 – 2015 годы
	О.Т. Кинозерова

Руководители  ОУ

	2.22
	Проведение встреч команд и лидеров ученического самоуправления
	2012 – 2015 годы
	О.Т. Кинозерова
Руководители  ОУ

	2.23
	Реализация программ дополнительного образования детей, направленных на формирование и развитие лидерских качеств у обучающихся
	2012 – 2015 годы
	О.Т. Кинозерова

Руководители  ОУ

	2.24
	Формирование состава Управляющих советов ОУ
	Сентябрь

2012 года
	Руководители ОУ

	2.25
	Разработка и реализация программы «Подготовка общественных управляющих для работы в Управляющем совете ОУ»
	Август – сентябрь 2012 года
	И.А. Непогодьева 

	2.26
	Организация и проведение районного конкурса «Лидер» 
	ежегодно
	О.Т. Кинозерова



	III. Кадровое и методическое  обеспечение

	3.1 


	Обеспечение повышения квалификации в области ГОУО на базе АУ ВО ДПО «ВИРО»
на курсах повышения квалификации: 

- руководителей ДОУ «Государственно - общественное управление дошкольным образовательным учреждением»;

- муниципальных тьюторов по обучению общественных управляющих; 
- муниципальных координаторов - тьюторов, отвечающих за распространение моделей государственно-общественного управления образованием «Проектирование модели государственно-общественного управления  образованием на муниципальном уровне»;

- общественных управляющих

«Общественное участие в управлении образованием:

необходимость, содержание, формы»;

на семинарах:

- руководителей ДОУ, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования «Государственно - общественное управление образовательным учреждением»;

- заместителей директоров образовательных учреждений

«Вовлечение школьников в управление образовательным учреждением  как фактор повышения его эффективности»
	2012 – 2015

годы

апрель-июнь 2012года
март 2012 года

февраль 2012 года

2012-2013 годы
 ноябрь 2012 года
 
	И.А. Непогодьева

Руководители ОУ

Л.С. Никифорова

Л.Ф. Хвастунова

Л.С. Никифорова

Руководители ОУ



	3.2
	Мониторинг повышения квалификации педагогических работников ОУ района в области ГОУО
	2012-2015гг.
	И.А. Непогодьева

	 3.3
	Участие в межрегиональной  научно-практической конференции на тему «Современные модели государственно-общественного управления образованием» 
	2015 год
	И.А. Непогодьева

Руководители ОУ

	3.4 
	 Организация тематических семинаров-совещаний с руководящими и педагогическими работниками ОУ района по вопросам реализации  ГОУО (по отдельному плану ежегодно)
	2012-2015

годы
	Л.Ф.Хвастунова

И.А.Непогодьева 

О.Т. Кинозерова

	3.5
	Организация изучения инструктивно-методических писем регионального уровня  по вопросам ГОУО через инструктивные совещания с заместителями директора
	2012-2015

годы
	Л.Ф.Хвастунова

И.А.Непогодьева 

О.Т. Кинозерова

	3.6
	Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам реализации государственно-общественного управления образованием
	2012-2015

годы
	Л.Ф.Хвастунова

И.А.Непогодьева 

О.Т. Кинозерова

	3.7
	Организация и проведение районного конкурса «Учитель года», «Воспитатель года» 
	2012-2015

годы
	И.А. Непогодьева

Л.С. Никифорова

	IV. Информационное обеспечение 

	 4.1
	Создание на сайтах Управления образования и ОУ раздела, посвящённого государственно - общественному управлению образованием, деятельности управляющих советов
	2012-2015

годы
	И.А. Непогодьева

Руководители ОУ

	 4.2
	 Отслеживание информации на сайтах Департамента образования,  АОУ ДПО «Вологодский институт развития образования» и др. Сопровождение раздела «Государственно-общественное управление» на сайте Управления образования. Контроль за наполнением и своевременным обновлением информации о реализации государственно-общественного управления образованием на сайтах ОУ.
	2012 – 2015 годы


	И.А. Непогодьева

Руководители ОУ

	4.3 
	Размещение Концепции государственно - общественного управления образованием в Вологодской области на сайтах  Управления образования и ОУ 
	июнь

2012 года
	И.А. Непогодьева

Руководители ОУ

	4.4 
	Регулярное освещение опыта работы лучших   управляющих советов (советов образовательных учреждений), попечительских советов, родительских комитетов, органов ученического самоуправления в региональных и муниципальных периодических изданиях
	2012 – 2015 годы


	Руководители ОУ

	4.5
	Информирование общественности о реализации    государственно-общественного управления образованием через СМИ, на районных родительских собраниях
	2012 – 2015 годы


	Л.Ф.Хвастунова

Руководители ОУ

	4.6
	Проведение районного родительского собрания «Государственно-общественное управление образованием»
	2013 год
	О.П. Горюнова

Л.Ф.Хвастунова



	4.7
	Рассмотрение вопросов развития государственно-общественного управления образованием в рамках информационных дней Управления образования, Дней Главы района  на территории муниципальных образований района
	2012 – 2015 годы


	О.П. Горюнова



	4.8
	Организация публичной отчетности ОУ о ходе и результатах  эффективности деятельности органов государственно-общественного управления (родительские собрания, круглые столы и т.п.). Включение в Публичный доклад ОУ раздела, содержащего информацию о  развитии государственно-общественного управления
	2012 – 2015 годы


	О.П. Горюнова

Руководители ОУ


