Итоги реализации муниципальной программы
«Развитие образования Вожегодского муниципального района 
на 2014-2020 годы»

 за   9 месяцев 2018 года


Муниципальная программа «Развитие образования Вожегодского муниципального района на 2014-2020 годы» (далее Программа) направлена на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям социально-экономического развития региона и района, современным потребностям социума и каждого гражданина.


Программа состоит из подпрограмм «Развитие общего и дополнительного образования детей» (Подпрограмма 1), «Развитие дошкольного образования и поддержка детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (Подпрограмма 2), «Социально-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Подпрограмма 3), «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального района на 2014-2020 годы» (Подпрограмма 4), «Одаренные дети» (Подпрограмма 5).


В районе функционирует 8 школ с контингентом 1073 обучающихся.  


Для достижении целей и решения задач Подпрограммы 1 реализация ФГОС основного общего образования с 1 сентября 2018 года осуществляется во всех с первого по девятый класс школ района ( 1006 обучающихся) и 30 человек  10 класса МБОУ «Вожегодская средняя школа» в пилотном режиме. Всего 1035 обучающихся, что составляет 96,6 %.

          Методическое сопровождение внедрения стандартов организовано через работу четырех районных методических площадок, девяти методических объединений учителей предметников, двух творческих групп. Реализация стандарта обеспечивалась информационно через сайты образовательных организаций, районную газету «Борьба», родительские собрания и другие формы. 


С целью поддержки социально-педагогических инициатив были проведены: 
- межрайонный семинар для руководителей образовательных организаций Вожегодского и Верховажских районов, реализующих образовательную программу дошкольного образования, по теме «Формирование детского творческого конструирования на основе развивающих технологий в соответствии с ФГОС ДО»;
- муниципальная конференция «Духовно-нравственные традиции: прошлое и настоящее»;
- районного методического объединения педагогов дошкольных образовательных организаций Вожегодского муниципального района  с участием муниципального Совета  родителей.

 «Формирование у дошкольников ценностей физического развития и здорового образа жизни». 

- районный методический семинар «Итоги работы муниципальной методической площадки «Система оценки достижений обучающихся» 

В рамках мероприятия 2 «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях» 100 % детей-инвалидов по заявлениям родителей обучается  с использованием дистанционных технологий. Выделена областная субвенция на сумму  7299,35 руб.

Продолжается внедрение электронного документооборота (электронные дневники, журналы). Еженедельно проводится мониторинг ведения электронных журналов, общее количество заявлений о предоставлении муниципальной услуги «Электронный дневник», «Электронный журнал» составило 776 запросов родителей и 47 запросов обучающихся.  Проводится мониторинг по изучению эффективного использования, поступившего учебно-лабораторного оборудования, в образовательном процессе. В целом все образовательные организации используют данное оборудование. В базовой школе МБОУ «Вожегодская средняя школа» созданы условия для реализации ФГОС ОО на 100%.


Повышение ИКТ компетенции педагогических работников рассматривалось на заседаниях методических объединений, семинарах, совещаниях директоров. Проведены открытые уроки, внеурочная деятельность для родителей, общественности с использований компьютерного и цифрового оборудования.

          Для осуществления мероприятия 3 «Формирование комплексной системы выявления развития и поддержки одаренных детей» была организована исследовательская, экспериментальная работа с одаренными детьми.    В  районном фестивале проектов «Планета Знаний» приняло участие 31 человек. По итогам участия в очном этапе 13 областного фестиваля народной культуры «Наследники традиций», состоявшемся на базе «Образовательного центра — кадетская школа «Корабелы Прионежья» Яранина Мария, обучающаяся Вожегодского ЦДО, награждена Диплом 2 степени в номинации «Изделия с использованием техники роспись» (возрастная группа 14-17 лет).

Ксения Караман и Олег Миловкин абсолютные победители Кубка Анны Богалий - SKIMiR . Футбольный клуб «Спартак» (Вожегодская ДЮСШ) чемпион Вологодскй области по мини – футболу среди мальчиков 2008-2009 г.р.
Глянцева Вера, обучающаяся МБОУ «Явенская школа  получила диплом 2 степени  во Всероссийском конкурсе историко - исследовательских работ «Человек в истории России. 20 век. 
- Всероссийский конкурс сочинений, приняло участие 18 обучающихся.

В муниципальном  этапе  областной олимпиады «60 параллель» приняло участие 208 человек.


С целью обеспечения качественного общего образования при эффективном использовании ресурсов с учетом демографической ситуации, социально-экономических условий территорий было продолжено формирование структуры муниципальной сети образования. Составлен план мероприятий по оптимизации сети образовательных организаций. 


Проведены районные методические объединения учителей предметников, воспитателей ДОУ -  12 заседаний. 


Детям из многодетных и малоимущих семей предоставлялось льготное питание на сумму 35 руб. (500 детей). Детям с ограниченными возможностями здоровья предоставлялось двухразовое бесплатное питание на сумму 57 руб. (73 ребенка). Выделена областная субвенция на сумму 
2331498,92 руб.


Отдельным категориям граждан выплачивалась ЕДК. Молодым специалистам, работающим в сельской местности выплачивается ЕДВ – 30 000 руб.

На обеспечение общеобразовательного процесса получено и израсходовано из областного бюджета 39989637,63 руб., из местного бюджета 22924712,96 руб. 


На реализацию дополнительных образовательных программ израсходовано   7125619,65 руб.


На обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся  (организация обеспечения выплат на проезд для детей из многодетных семей - 194 чел  и одежду для детей из многодетных  семей - 122 чел.) израсходовано: многодетным семьям 1097578,10 руб., из них на одежду  96000,0 руб., 998100,0 руб., на проезд.


Израсходовано средств на единые денежные компенсации отдельным категориям граждан  123004,91 руб.


В рамках Подпрограммы 2 работали над обеспечением доступности дошкольного образования. Все дети от 3 до 7 лет согласно заявлений родителей посещают детские сады. За  9 месяцев 2018 года предоставлено 98 мест в ДОУ. Родители 506 детей получают компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских садах, сумма составила 1665898,09 руб. Количество заявлений на компенсацию составило 52 шт., из них 52 (100%) заявлений подано через РПГУ.  


Израсходовано средств на единые денежные компенсации отдельным категориям граждан  196877,23 руб.


В 2х ДОУ реализуются технологии нового поколения и ФГОС дошкольного образования.


На реализацию Подпрограммы 2 израсходовано  25980000,91 тыс. руб.


В рамках Подпрограммы 4 Управление образования Вожегодского муниципального района  исполняет возложенные на него полномочия, создает условия для эффективной реализации Программы, контролирует исполнение муниципальных заданий подведомственными учреждениями, качество предоставляемых муниципальных услуг, работает в рамках реализации полномочий по содержанию зданий образовательных учреждений, эффективному использованию муниципального имущества.


На реализацию Подпрограммы 4 израсходовано  12125448,95 руб.

       В рамках Подпрограммы 5 «Одаренные дети» Управление образования Вожегодского муниципального района  исполняет возложенные на него полномочия, создает условия для эффективной реализации Программы, обучающиеся принимают активное участие в мероприятиях районного, областного и всероссийского уровня. 

 Проведены мероприятия гражданско-патриотического воспитания: 

- районный этап соревнований по безопасности дорожного движения  «Безопасное колесо». Приняли участие 7  образовательных организаций, 14 учащихся. Обучающиеся МБОУ «Кадниковская школа» представили наш район на областном этапе соревнований.

- районный этап оборонно-спортивная игра «Зарница -2018». Приняли участие 6 образовательных организаций, 48 учащихся. Победителем стала команда МБОУ «Кадниковская школа». В сентябре 2018 года команда Кадниковской школы приняла участие в областном этапе  игры «Зарница».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.06.2010 № 948 о ежегодном проведении Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры школьников» в апреле 2018 года проведен районный этап соревнований. Участие приняли 7 образовательных учреждений, 72 школьника.

       В летний период на базе 11 образовательных организаций работали лагеря с дневным пребыванием детей. Охвачено  523 человека.
В сентябре прошли спортивные соревнования по кроссу «Золотая осень», в них приняло участие 220 человек.
       На реализацию Подпрограммы 5 израсходовано   за 9 месяцев 2018 года  43879 рублей. 

Начальник 

Управления образования                                                               О.П.Горюнова

