Приложение к приказу АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 01.08.2019 № 384

План-график

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области  на 2019-2020 учебный год

(далее – ФГОС общего образования, ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования, ФГОС среднего общего образования)

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС общего образования |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение разработки и утверждения плана-графика реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области на 2020-2021 учебный год | май 2020 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |  |
| 1.2. | Обеспечение разработки и утверждения планов мероприятий по реализации Концепций преподавания учебных предметов «География», «Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», предметных областей «Искусство», «Технология» (далее – предметные концепции) | В соответствии со сроками утверждения приказами Министерства просвещения РФ Планов мероприятий по реализации Концепций преподавания учебных предметов | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |  |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС общего образования |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы регионального учебно-методического объединения в системе общего образования | ежеквартально | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |  |
| 2.2. | Организация семинаров и совещаний с муниципальными координаторами и руководителями базовых общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования | ежеквартально | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |  |
| 2.3. | Организация и проведение Единых методических дней на базе муниципальных районов и городских округов по теме «Актуальные вопросы реализации ФГОС общего образования в деятельности образовательных организаций» | по отдельному графику в рамках соглашений с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), осуществляющих управление в сфере образования | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |  |
| 2.4. | Организация и проведение межрегиональной научно-практической конференции «Успешные практики реализации федеральных государственных образовательных стандартов в системе общего образования региона» | апрель 2020 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |  |
| 2.6. | Проведение анализа эффективности и качества услуг в сфере общего образования: | в соответствии с отдельным планом-графиком | АОУ ВО ДПО «ВИРО» БУ СО ВО «ЦИОКО» |  |
| 2.6.1. | Сбор данных и проведение анализа состояния учебных библиотечных фондов для изучения потребности: - в учебной литературе для реализации ФГОС начального общего, ФГОС основного общего и ФГОС среднего общего образования в 2020-2021 учебном году; - в художественной литературе, рекомендуемой для изучения по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в условиях реализации ФГОС. Представление в Департамент образования области итоговых аналитических материалов. | октябрь – ноябрь 2019 г. ноябрь-декабрь 2019 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |  |
| 2.6.2. | Сбор данных и анализ результатов стартовой диагностики обучающихся 1-х классов, приступающих к реализации ФГОС начального общего образования, и обучающихся 5-х классов, приступающих к реализации ФГОС основного общего образования, обучающихся 10-х классов, приступающих к реализации ФГОС среднего общего образования Представление в Департамент образования области итоговых аналитических материалов. | сентябрь – ноябрь 2019 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |  |
| 2.6.3. | Сбор данных и проведение анализа профилизации и подготовки к профилизации образования в общеобразовательных организациях области, реализующих программы среднего общего образования. Анализ соглашений между общеобразовательными организациями и работодателями, профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования по ведению занятий по профилям обучения. Представление в Департамент образования области итоговых аналитических материалов. | ноябрь-декабрь 2019 г. май 2020 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |  |
| 2.6.4. | Сбор данных, проведение анализа готовности и фактической реализации общеобразовательными организациями ФГОС среднего общего образования. Представление в Департамент образования области итоговых аналитических материалов. | апрель – май 2020 г. август 2020 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |  |
| 2.6.5. | Сбор данных и изучение уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством общего образования при реализации ФГОС начального общего и ФГОС основного общего образования и информирование общественности о результатах изучения: - проведение анкетирования родителей (законных представителей) выпускников 4-х классов 2020 года; - проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 5 классов, приступивших к реализации ФГОС основного общего образования; - проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций, приступивших к реализации ФГОС основного общего образования в штатном режиме; -проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций, приступивших к реализации ФГОС среднего общего образования в опережающем режиме; - подготовка отчета и информирование общественности о результатах изучения мнения родителей (законных представителей) выпускников 4-х классов 2019 года. Представление в Департамент образования области итоговых аналитических материалов. | до 25 мая 2020 г. до 25 мая 2020 г. до 25 мая 2020 г. до 25 мая 2020 г. до 30 июня 2020 г. до 30 июня 2020 г. | БУ СО ВО «ЦИОКО» |  |
| 2.6.6. | Проведение мониторинга по охвату модулями (курсами, программами, вопросами) по основам финансовой грамотности образовательных организаций области, обучающихся (воспитанников), педагогических работников, реализующих модуль (курс, программу, вопросы) по основам финансовой грамотности | октябрь-ноябрь 2019 г. май-июнь 2020 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |  |
| 2.7. | Оценка качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Вологодской области в соответствии с методологией и критериями оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, утвержденной Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 № 590/219 по модели PISA в 2019 году (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность) | октябрь - ноябрь 2019 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |  |
| 2.8. | Независимая оценка качества подготовки обучающихся в региональной системе оценки качества: |  |  |  |
| 2.8.1. | Наложение результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на качество образования в рамках реализации ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования | декабрь 2019 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |  |
| 2.8.2. | Сбор данных и проведение анализа готовности к выполнению индивидуального проекта обучающимися 8-х классов | март-апрель 2020 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |  |
| 2.9. | Проведение анализа выполнения мероприятий плана-графика сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области за 2019-2020 учебный год и предоставление в Департамент образования области итоговых аналитических материалов. | на 1 августа 2020 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |  |
| 3. Кадровое и научно-методическое обеспечение введения ФГОС общего образования |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам реализации ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования в соответствии с заявками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | сентябрь 2019 г. – июнь 2020 г. |  | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 3.2. | Разработка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по результатам проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), актуальным проблемам введения и реализации предметных концепций, реализации ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования, введения ФГОС среднего общего образования и для различных категорий руководящих и педагогических работников: руководители общеобразовательных организаций; учителя-предметники; руководители и специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, специалисты муниципальных методических служб | сентябрь – декабрь 2019 г. |  | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 3.3. | Организация и проведение обучающих семинаров, вебинаров для муниципальных тьюторов по вопросам реализации ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования, введения ФГОС среднего общего образования: - по вопросам тьюторского сопровождения учителей по реализации требований новых редакций ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в профессиональной деятельности; - по вопросам использования технологий цифровой дидактики в контексте федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (виртуальная и дополненная реальность, смешанное обучение, 3D моделирование, мобильное обучение, обучение на основе использования облачных технологий); - по развитию инфраструктуры детского и юношеского чтения в рамках реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 15 июня 2016 г. N 715); - по вопросам использования результатов оценочных процедур (ГИА,ВПР) для совершенствования методики преподавания учебных предметов; - по системе мероприятий по формированию новых условий реализации учебных предметов «География», «Обществознание, «Физическая культура», «ОБЖ», предметной области "Технология", предметной области «Искусство» в соответствии с требованиями предметных концепций; - по вопросам совершенствования деятельности муниципальных и школьных методических объединений учителей для обеспечения качественной методической работы с учетом профессиональных дефицитов педагогов в условиях реализации ФГОС общего образования и федерального проекта «Учитель будущего»; - по использованию современного компьютерного и учебно-лабораторного оборудования в преподавании учебных предметов естественно-научного профиля (физика, химия, биология) | ежеквартально в соответствии с планом деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» |  | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 3.4. | Разработка методических рекомендаций для общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС основного общего образования и введения ФГОС среднего общего образования, размещение их на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» и направление в органы местного самоуправления муниципальных районов (городских кругов), осуществляющие управление в сфере образования: -по планированию образовательной деятельности в соответствии с требованиями новых редакций ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования; -комплекс мер повышения качества обучения по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом организации и проведения ГИА в 2019 году; -по организации профилактических мероприятий в общеобразовательной организации для обеспечения безопасной образовательной среды; -по изучению основ финансовой грамотности в общеобразовательных организациях Вологодской области; -по разработке и реализации программ углубленного изучения учебных предметов на уровне среднего общего образования | сентябрь–декабрь 2019 г. |  | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 3.5. | Создание и обеспечение функционирования региональных сообществ учителей-предметников, входящих в состав межрегиональных и всероссийских ассоциаций | октябрь 2019 г. - май 2020 г. |  | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 3.6. | Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт): | январь-апрель 2020 г. |  | БУ СО ВО «ЦИОКО» АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 3.6.1. | Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | январь-апрель 2020 г. |  | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 3.6.2. | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | январь-апрель 2020 г. |  | БУ СО ВО «ЦИОКО» АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 3.7. | Подготовка к ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования: - анализ результатов ГИА; - подготовка предложений по вопросам повышения качества образования; -реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников с учетом данных анализа результатов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по обязательным учебным предметам и учебным предметам по выбору | август 2019 г. до 1 апреля 2020 г. |  | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 4. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС общего образования |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка статей по вопросам реализации ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего и введения ФГОС среднего общего образования для журнала «Источник» | ежеквартально |  | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 4.2. | Размещение актуальной информации по реализации ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования и введения ФГОС среднего общего образования о выполнении настоящего плана-графика на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» | ежемесячно |  | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 4.3. | Размещение информации и обеспечение функционирования виртуальных методических кабинетов ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования | ежемесячно |  | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 4.4. | Разработка, размещение в сети Интернет и направление в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, тематических сборников серии «Работаем по ФГОС» по распространению опыта реализации ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования, общеобразовательными организациями, реализующими ФГОС среднего общего образования в опережающем режиме: - формирование стратегии смыслового чтения на уроках по учебным предметам гуманитарного цикла (русский язык и литература, история, обществознание, иностранный язык); - по диссеминации результативных практик, методик и технологий преподавания математики в образовательных организациях области, реализующих ФГОС общего образования | октябрь-ноябрь 2019 г. январь-февраль 2020 г. |  | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |
| 4.5. | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся, общественности о реализации ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования, ФГОС среднего общего образования на родительских конференциях, посредством СМИ, Интернет | в течение 2019-2020 учебного года |  | АОУ ВО ДПО «ВИРО» |