УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

От        20.12.2019 г.                           		   №    530

Об утверждении плана – графика реализации

федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования,

федеральных государственных образовательных стандартов

основного общего образования и  среднего общего образования

в общеобразовательных организациях Вожегодского

муниципального района Вологодской области

на 2019-2020 учебный год

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с последующими изменениями), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями),  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями), постановлением администрации Вожегодского муниципального района от 13 ноября 3023 года № 1046 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального района на 2014-2021 годы» (с последующими изменениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Вожегодского муниципального района Вологодской области на 2019/ 2020 учебный год (далее - План-график) (приложение 1).

- Определить ответственным лицом за обеспечение исполнения мероприятий  Плана-графика начальника информационно-методического отдела МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» Кинозёрову О.Т.

- Направить План-график руководителям общеобразовательных организаций Вожегодского муниципального района.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления образования Вожегодского муниципального района Т.О. Смирнову.

Начальник Управления образования				О.П. Горюнова

Утверждено распоряжением Управления образования Вожегодского муниципального района от 20.12.2019г. № 530 (приложение)

План-график реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего, федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях  Вожегодского муниципального района Вологодской области на 2019-2020 учебный год

(далее – ФГОС общего образования, ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования, ФГОС среднего  общего образования)

|  | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОКИ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС общего образования |  |  |  |
| 1.1. | - Ознакомление с приказом Департамента образования области «Об утверждении плана-графика реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области на 2019-2020 учебный год» - Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС НОО и введение ФГОС ООО и ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Вожегодского муниципального района на 2019 – 2020 учебный год | октябрь 2019 года ноябрь, 2019 г. | Управление образования, ИМО Управление образования , ИМО |
| 1.2 | Изучение инструктивно-методических документов по вопросам введения ФГОС ООО и ФГОС СОО | В течение года | ИМО |
| 1.3. | Обеспечение разработки и утверждения планов мероприятий по реализации Концепций преподавания учебных предметов «География», «Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», предметных областей «Искусство», «Технология» (далее – предметные концепции) | В соответствии со сроками утверждения Планов мероприятий по реализации Концепций преподавания учебных предметов | ИМО, РМО |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС общего образования |  |  |  |
| 2.1. | Участие в семинарах и совещаниях, организуемых для муниципальных координаторов, специалистов МОУО, тьюторов, руководителей общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО и ФГОС СОО | В течение года (по плану АОУ ДПО ВО «ВИРО») | Специалисты МОУО, Руководители ООО, тьюторы |
| 2.2. | Организация деятельности районных методических объединений педагогических работников общего образования по вопросам введения и реализации ФГОС ОО | В течение года | ИМО, руководители РМО |
| 2.3. | Организация районных семинаров-совещаний по обеспечению реализации ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего и среднего общего образования и семинаров по итогам областных совещаний (по отдельному графику в соответствии с региональным): | По плану работы ИМО | Управление образования, ИМО |
| 2.4 | Организация Единого методического дня специалистов АОУ ДПО ВО «ВИРО» на базе МБОУ «Вожегодская средняя школа» для педагогов образовательных организаций Вожегодского муниципального района | декабрь | АОУ ДПО ВО «ВИРО» Управление образования ИМО |
| 2.5. | Организация участия педагогов образовательных организаций района в межрегиональной научно-практической конференции «Успешные практики реализации федеральных государственных образовательных стандартов в системе общего образования региона» | апрель 2020 год | ИМО |
| 2.6. | Проведение анализа эффективности и качества услуг в сфере общего образования: | в течение года | Управление образования ИМО |
| 2.6.1. | Сбор данных и проведение анализа состояния учебных библиотечных фондов для изучения потребности в учебной литературе для реализации ФГОС начального общего, ФГОС основного общего и ФГОС среднего общего образования в 2019-2020 учебном году | октябрь – ноябрь 2019 г. | Управление образования ИМО |
| 2.6.2. | Организация, сбор данных и анализ результатов стартовой диагностики обучающихся 1-х классов, приступающих к реализации ФГОС начального общего образования, и обучающихся 5-х классов, приступающих к реализации ФГОС основного общего образования, обучающихся 10-х классов, приступающих к реализации ФГОС среднего общего образования | Ноябрь- декабрь 2019 г. | ИМО |
| 2.6.3. | Сбор данных и проведение анализа профилизации и подготовки к профилизации образования в МБОУ «Вожегодская средняя школа», реализующей программу среднего общего образования. Анализ соглашений между общеобразовательной организацией и работодателями, профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования по ведению занятий по профилям обучения | ежеквартально | Управление образования ИМО |
| 2.6.4. | Сбор данных и изучение уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством общего образования при реализации ФГОС начального общего и ФГОС основного общего образования и информирование общественности о результатах изучения: - проведение анкетирования родителей (законных представителей) выпускников 4-х классов 2020 года; - проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 5 классов, приступивших к реализации ФГОС основного общего образования; - проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций, приступивших к реализации ФГОС основного общего образования в штатном режиме; -проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций, приступивших к реализации ФГОС среднего общего образования в опережающем режиме; - подготовка отчета и информирование общественности о результатах изучения мнения родителей (законных представителей) выпускников 4-х классов 2019 года. Представление в Департамент образования области итоговых аналитических материалов. | до 25 мая 2020 г. до 25 мая 2020 г. до 25 мая 2020 г. до 25 мая 2020 г. до 30 июня 2020 г. до 30 июня 2020 г. | Управление образования ИМО |
| 2.6.5. | Организация проведения мониторинга по охвату модулями (курсами, программами, вопросами) по основам финансовой грамотности образовательных организаций области, обучающихся (воспитанников), педагогических работников, реализующих модуль (курс, программу, вопросы) по основам финансовой грамотности | октябрь-ноябрь 2019 г. май-июнь 2020 г. | ИМО |
| 2.6.6. | Сбор данных и проведение анализа образовательной потребности выпускников 9-11 классов (по выбору направлений профессиональной подготовки и продолжению образования) | сентябрь-октябрь 2019 г. январь-февраль 2020 г. | Управление образования ИМО |
| 2.7. | Независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках функционирования региональной системы оценки качества образования | в соответствии с отдельным планом-графиком АОУ ВО ДПО «ВИРО» |  |
| 2.7.1. | Наложение результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на качество образования в рамках реализации ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования | январь-февраль 2020 г. | ИМО |
| 2.7.2. | Сбор данных и проведение анализа готовности к выполнению индивидуального проекта обучающимися 8-х классов | март-апрель 2020 г. | ИМО |
| 2.8. | Организация и проведение районных конкурсов в соответствии с календарным планом-графиком проведения районных мероприятий с обучающимися на 2019-2020 учебный год, утверждённым распоряжением Управлением образования Вожегодского муниципального района Участие в региональных конкурсах в соответствии с календарным планом-графиком проведения областных мероприятий с обучающимися на 2018-2019 учебный год, утверждённым приказом Департамента образования области | В соответствии с календарным планом-графиком | Управление образования, ИМО |
| 2.9. | Организация деятельности муниципальных методических площадок по вопросам введения и реализации ФГОС ОО. 1.«Проектирование образовательной среды, способствующей успеху каждого ученика на уровне общего образования» МБОУ «Вожегодская средняя школа»: Методические семинары для учителей района: - Круглый стол «Основные проблемы начинающего педагога» - Семинар «Зависимость качества образования от активности и мобильности образовательной среды» - Единый методический день «Адаптация пятиклассников и десятиклассников к новым условиям обучения» -Муниципальный (межрайонный) конкурс методических разработок «Новый взгляд» (конспекты уроков в соответствии с требованиями ФГОС; конспекты и материалы занятий с одаренными детьми; программы внеурочной деятельности. -Организация перекрёстных консультаций: - Подготовка к ОГЭ - Диагностика метапредметных результатов - Организация внеурочной деятельности - Система оценивания предметных результатов - Психологическая помощь учителю Работа с обучающимися сельского образовательного округа. - Межшкольная научно-практическая конференция «Шаг в науку» 1-11 классы - День профориентации - День открытых дверей для учеников сельских школ и их родителей - муниципальный фестиваль ученических портфолио 1-4 класс, 5-9 класс - муниципальный фестиваль «Моряк-подводник не просто профессия», посвященный Дню подводного флота. 2. «Духовно-нравственное развитие обучающихся» МБОУ Явенгская школа» - Организация и проведение муниципального этапа олимпиады по ОПК (4 – 9 классы) - Организация и проведение районного методического объединения учителей естествознания «Здоровьесберегающие технологии в дошкольном воспитании. Практико-ориентированные технологии во внеурочной деятельности» -Методическое совещание «Достижение личностных результатов развития школьников в свете ФГОС» - Разработка положений и проведение конкурсов творческих, проектных работ обучающихся и педагогов по проблемам духовно-нравственного воспитания обучающихся. Участие педагогов и обучающихся в конкурсах на духовно-нравственную тематику. - Организация месячника героико-патриотической работы «Мы – патриоты!» Участие в конкурсе военно-исторических музеев и комнат боевой славы образовательных учреждений «Хранители воинской славы» - Организация и проведение районного родительского собрания «Роль семейных традиций в духовно-нравственном, патриотическом воспитании детей (с участием районного Совета родителей) - Организация и проведение муниципальной конференции по духовно-нравственному воспитанию обучающихся «Духовно-нравственные традиции: прошлое и настоящее» - Муниципальная методическая площадка для разработки и апробации современных программ технической и естественнонаучной направленности на 2018-2019 учебный год. МБУ ДО «Вожегодский ЦДО» - Участие в областной неделе технического творчества - Участие педагогов и воспитанников в конкурсах технической и естественнонаучной направленности - Организация и проведение районного фестиваля «Калейдоскоп талантов» - Подготовка экспозиции детского технического творчества в рамках итоговой выставки детских работ - Проведение мастер-класса «Возможности 3 D – прототипирования в учебном процессе» - Реализация краткосрочной образовательной программы по игровой робототехнике в рамках работы детского летнего оздоровительного учреждения | Декабрь 2019 год Июнь 2020 год Ноябрь 2019 год Январь 2019 год ноябрь 2019 год Январь 2020 год В течение года Март 2020 год Март 2019 год Февраль 2020 год Январь 2020 год Февраль 2020 год в соответствии с календарным планом Январь Февраль В течение года Апрель 2020 год май Ноябрь В течение года Март Апрель Май Июнь | Администрация МБОУ «Вожегодская средняя школа» Администрация МБОУ «Явенгская школа» Администрация МБОУ «Явенгская школа» |
| 2.10 | Проведение анализа итогового (годового) отчета и предоставление в Департамент образования области аналитических материалов: - в части выполнения мероприятий настоящего плана-графика; - о результатах самообследования общеобразовательных организаций, размещенных на сайтах общеобразовательных организаций, в части реализации ФГОС основного общего образования | На 1 июля 2019 года На 1 июня 2019 года | Управление образования ИМО |
| 3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС основного общего и ФГОС среднего общего образования |  |  |  |
| 3.1. | Мониторинг повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций Вожегодского м.р. с целью обеспечения 100%-го показателя по повышению квалификации всех категорий педагогических и руководящих работников по вопросам реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и введения ФГОС СОО | Август 2019 – июнь 2020г. | ИМО |
| 3.2 | Обеспечение участия муниципальных тьюторов по вопросам реализации ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования, введения ФГОС среднего общего образования в областных обучающих семинарах: - по вопросам тьюторского сопровождения учителей по реализации требований новых редакций ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в профессиональной деятельности; - по вопросам использования технологий цифровой дидактики в контексте федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (виртуальная и дополненная реальность, смешанное обучение, 3D моделирование, мобильное обучение, обучение на основе использования облачных технологий); - по развитию инфраструктуры детского и юношеского чтения в рамках реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 15 июня 2016 г. N 715); - по вопросам использования результатов оценочных процедур (ГИА,ВПР) для совершенствования методики преподавания учебных предметов; - по системе мероприятий по формированию новых условий реализации учебных предметов «География», «Обществознание, «Физическая культура», «ОБЖ», предметной области "Технология", предметной области «Искусство» в соответствии с требованиями предметных концепций; - по вопросам совершенствования деятельности муниципальных и школьных методических объединений учителей для обеспечения качественной методической работы с учетом профессиональных дефицитов педагогов в условиях реализации ФГОС общего образования и федерального проекта «Учитель будущего»; - - по использованию современного компьютерного и учебно-лабораторного оборудования в преподавании учебных предметов естественно-научного профиля (физика, химия, биология) | в соответствии с планом деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» | ИМО |
| 3.3 | Организация обучения педагогов и руководителей ОО по вопросам п. 3.2 с привлечением муниципальных тьюторов | в соответствии с планом деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Муниципальные тьюторы |
| 3.4. | Организация обучения экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | в соответствии с планом деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Управление образования |
| 3.5. | Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний: - для лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 11 с последующим тестированием; - для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9 | Октябрь 2018 года Февраль 2019 года | Управление образования |
| 3.6 | Организация изучения методических рекомендаций ВИРО по вопросам введения и реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования, размещенных на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» руководителями и педагогическими работниками ОО: -по психолого-педагогическому сопровождению профильного обучения в условиях реализации ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования; -по планированию образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования; -по организации внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования; -по выявлению и сопровождению обучения одаренных детей в условиях введения и реализации ФГОС общего образования; - по организации деятельности школьных информационно-библиотечных центров | в течение года | ИМО руководители РМО; |
| 3.7 | Обеспечение участия муниципальных координаторов, методистов, педагогов ОО района в вебинарах, видеоконференцях и методических семинарах с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств на базе ВИРО | В соответствии с предложениями федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств | ИМО |
| 3.8 | Организация подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования(далее – ГИА): - анализ результатов ГИА; - организация обучения педагогов по дополнительным профессиональным образовательным программам повышения квалификации педагогических работников с учетом данных анализа результатов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по обязательным предметам и предметам по выбору. | в соответствии с отдельным планом | Управление образования, ИМО |
| 4. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС общего образования |  |  |  |
| 4.1. | Отслеживание появления новой информации на сайте АОУ ДПО «Вологодский институт развития образования» в разделе «ФГОС ОО». | В течение года | ИМО |
| 4.2. | Размещение актуальной информации по вопросам введения и реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования на сайте УО | В течение года | ИМО |
| 4.3. | Организация участия учителей-предметников общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего и среднего общего образования (русский язык и литература, иностранные языки, биология, химия, физика, астрономия, основы безопасности жизнедеятельности) в сетевых сообществах с использованием сети Интернет. | В течение года | ИМО, руководители РМО |
| 4.4. | Контроль наполнения и своевременного обновления информации о реализации ФГОС ОО на сайтах ОО. | В течение года | ИМО |
| 4.5. | Контроль за реализацией публичной отчетности о реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС СОО. | Август 2019 | ИМО |
| 4.6. | Информирование общественности о реализации ФГОС ОО на муниципальном уровне через СМИ. | В течение года | Управление образования, ИМО |
| 4.7. | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о введении, реализации ФГОС общего образования на родительских конференциях, родительских собраниях | В течение года | Руководители ОО |
| 4.8. | Организация участия ОО в изучении уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством общего образования при реализации ФГОС начального общего и введении ФГОС основного общего образования: - информирование общественности о результатах изучения мнения родителей (законных представителей) выпускников 4-х классов 2019 года: | декабрь 2019- февраль 2020 года до 30 апреля 2020 года | Руководители ОО |