Муниципальный план мероприятий  («дорожная карта») по реализации региональных проектов национального проекта «Образование»
                         Общее описание  плана мероприятий («дорожной карты»)
       Муниципальный план мероприятий («Дорожная карта»)  по реализации региональных проектов национального проекта образование (далее дорожная карта) разработан  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Срок реализации «дорожной карты» 2019 -2024 годы

Ответственные за реализацию «дорожной карты»

- Управление образования Вожегодского муниципального района

- МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

- образовательные организации Вожегодского муниципального района

    Цель  «дорожной карты» по реализации регионального проекта «Современная школа»

- обеспечение повышения качества общего образования посредством обновления к 2024 году содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, в том числе за счет обновления материально-технической базы школ, расположенных в сельской местности, а так же  переподготовки педагогических кадров, в 70% школ реализация общеобразовательной программы в сетевой форме, различных форм сопровождения и наставничества, внедрение целевой модели вовлечения общественно деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления  общеобразовательными организациями
  Цель «дорожной карты» по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»

- обеспечение к 2024 году  для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации  инфраструктуры системы дополнительного образования
Цель «дорожной карты» по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

- оказание комплексной психолого-педагогической и информационно – просветительской поддержки родителям, создание условий  для раннего развития детей в возрасте до 3х лет, реализация программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

 Цель «дорожной карты» по реализации регионального проекта «Учитель будущего»
- внедрение к 2024 году национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций.

Цель «дорожной карты» по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

- создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, обеспечение образовательных организаций Интернет – соединением со скоростью 50Мб/с, а также гарантированным 100% Интернет – трафиком.
Показатели «дорожной карты»

	№ п/п
	Наименование показателя/результата
	2019
	2020
	2021
	2022

	Региональный проект «Современная школа»

	1
	Численность детей, осваивающих учебный предмет «Технология» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», ед
	-
	-
	99
	247

	2
	Численность детей, осваивающих учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», ед
	-
	-
	25
	81

	3
	Численность детей, осваивающих учебный предмет «Информатика» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», ед
	-
	-
	38
	110

	4
	Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающим программам на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,ед
	-
	-
	85
	229

	5
	Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», ед
	-
	-
	20
	120

	6
	Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для дистанционного образования,ед.
	-
	-
	100
	600

	7
	Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций
	-
	-
	100
	600

	8
	Количество проведенных на площадке Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» социокультурных мероприятий, ед
	-
	-
	5
	30

	9
	Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология», ежегодно
	-
	-
	100
	100

	10
	Повышение квалификации иных сотрудников Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», ежегодно, ед.
	-
	-
	100
	100

	11
	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, ед
	-
	-
	1
	6

	Региональный проект «Успех каждого ребенка»

	
	доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами  %
	76
	77
	78
	79

	
	число участников открытых онлайн уроков («Проектория», «Уроки настоящего» и иных), направленных на раннюю профориентацию ед.
	0,000376
	0,000512
	0,000954
	0,000954

	
	число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» ед.
	0,244
	0,370
	0,505
	0,639

	
	доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий %
	34
	46
	52
	58

	
	доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней %
	77
	77
	77
	77

	
	доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования, %
	20
	50
	50
	50

	
	Число обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества, человек
	
	
	
	

	Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

	
	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), единиц
	280
	560
	840
	1120

	
	Численность граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, человек
	
	
	
	

	
	Количество специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, которые прошли обучение по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
	
	
	
	

	
	Общее количество консультационных центров, функционирующих в муниципалитете, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей
	
	
	
	

	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

	
	доля общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в отчетном финансовом году %
	12,5
	-
	-
	12,5

	
	доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, %
	0
	37
	37
	43

	
	доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, %
	0
	12,5
	12,5
	25

	
	доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, %
	0
	14
	14
	15

	
	доля педагогических работников                                                общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, %
	0
	5
	5
	15

	
	доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с   %
	65
	70
	75
	85

	
	доля образовательных организаций, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, которые обновили официальные сайты в сети Интернет, %
	20
	50
	75
	100

	
	число детей, охваченных деятельностью общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии, ед
	0
	440
	440
	440

	Региональный проект «Учитель будущего»

	
	доля учителей общеобразовательных организаций вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников  %
	0
	5
	10
	20

	
	 доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации %
	0,6
	0,8
	1,4
	2

	
	 доля педагогических работников системы общего и дополнительного образования, повысивших уровень профессионального мастерства в формате непрерывного образования %
	0
	5
	10
	20

	
	Численность руководителей общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию, чел.
	
	
	
	

	
	доля учителей до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы  %
	10
	15
	25
	40


План мероприятий

	№ п/п
	Мероприятия
	Дата начала мероприятия
	Дата окончания мероприятия
	ответственный
	Планируемый результат

	                                                                     Региональный проект «Современная школа»

	Показатель «Численность детей, осваивающих учебный предмет «Технология» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

	
	Внести изменения в основные  образовательные программы ОО по  изучению образовательной области «Технология» с учетом Концепции преподавания и изменений в программу изучения образовательной области «Технология»
	2021
	2024
	Образовательные организации
	Обновление изучения образовательной области «Технология»

247 детей   осваивают учебный предмет   «Технология» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

	
	Организовать сетевое взаимодействие  по изучению отдельных модулей предметной области «Технология»
	2021
	2024
	Управление образования
Образовательные организации
	

	
	Создать возможность изучать предметную область «Технология» на базе  Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
	2021
	2024
	Управление образования образовательные организации
	

	Показатель  «Численность детей, осваивающих учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

	
	Внести изменения в основные  образовательные программы ОО по  изучению образовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности» с учетом Концепции преподавания и изменений в программу изучения образовательной области «ОБЖ»
	
	
	Образовательные организации
	Обновление изучения образовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности»

81 обучающийся   осваивает учебный предмет   «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

	
	Организовать сетевое взаимодействия  по изучению отдельных модулей предметной области «ОБЖ»
	2021
	2024
	Управление образования образовательные организации
	

	
	Создать возможности изучать предметную область «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста»
	2021
	2024
	Управление образования образовательные организации
	

	Показатель «Численность детей, осваивающих учебный предмет «Информатика» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

	
	Внести изменения в основные  образовательные программы ОО по  изучению образовательной области «Информатика» с учетом Концепции преподавания и изменений в программу изучения образовательной области «Информатика»


	2021
	2024
	образовательные организации
	Обновление изучения образовательной области «Информатика»

110 детей   осваивают учебный предмет   «Информатика» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей

	
	Организовать сетевое взаимодействия  по изучению отдельных модулей предметной области «Информатика»
	
	
	Управление образования образовательные организации
	

	
	Создать возможности изучения предметной области «Информатика» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

	2021
	2024
	Управление образования образовательные организации
	

	Показатель «Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами  на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

	
	Создать возможности осваивать дополнительные общеразвивающие программы на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей


	2021
	2024
	Образовательные организации
	229 детей   осваивают дополнительные общеразвивающие программы  на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

	
	Организовать сетевое взаимодействия  по  реализации дополнительных общеразвивающие программы на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

	2021
	2024
	Управление образования образовательные организации
	

	Показатель «Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

	
	Создать возможность заниматься шахматами на базе Центров  образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
	2021
	2024
	Образовательные организации
	120  детей  занимаются шахматами на постоянной основе, на базе Центров  образования цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста»

	Показатель  «Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров образования цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста» для дистанционного образования

	
	Организовать дистанционное обучение обучающихся и педагогических работников на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»


	2021
	2024
	МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

Образовательные организации
	600 человек, ежемесячно используют инфраструктуру Центров образования цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста» для дистанционного образования

	Показатель «Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально – культурных компетенций»

	
	Разработать  в образовательных организациях  планы по формированию социокультурных компетенций обучающихся
	2021
	2024
	Образовательные организации
	660 человек, ежемесячно вовлечены в программу социально – культурных компетенций»

	
	
	
	
	
	

	Показатель «Количество проведенных на площадке Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» социокультурных мероприятий»

	
	Организовать проведение социокультурных мероприятий на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
	2021
	2014
	Управление образования МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

Образовательные организации
	30 социокультурных мероприятий проведено на площадке Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

	Показатель «Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология», ежегодно»

	
	Обеспечить  повышение квалификации педагогических работников по предмету «Технология»
	2021
	2024
	МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»
Образовательные организации
	100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по предмету  «Технология»

	Показатель «Повышение квалификации иных сотрудников Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», ежегодно»

	
	Обеспечить повышение квалификации сотрудников  образовательных организаций
	2021
	2024
	МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

Образовательные организации
	100% сотрудников образовательных организаций прошли курсы повышения квалификации

	Показатель  «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей»

	
	Подготовить заявки на участие в отборе на предоставление субсидии создание материально- технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ

Провести  закупочные процедуры
	2021
	2024
	Управление образования

Образовательные организации
	На базе 6 общеобразовательных организаций  обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей

Созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

	
	Создать центры образования цифрового и гуманитарного профилей на базе общеобразовательных организаций, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, курсам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным программам
	2021
	2024
	Управление образования

Образовательные организации
	

	Региональный проект «Успех каждого ребенка»

	Показатель «Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами

	
	Создать новые места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	2019
	2024
	Управление образования

Образовательные организации
	Обеспечен охват 79 % обучающихся дополнительным образованием разной направленности

	Показатель «Число участников открытых онлайн уроков («Проектория», «Уроки настоящего» и иных), направленных на раннюю профориентацию»

	
	Организация участия  образовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых  с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего»,  направленных на раннюю профориентацию
	2019
	2024
	Управление образования
Образовательные организации
	Обеспечено участие не менее 0,000954 ед. обучающихся в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию

	Показатель «Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»

	
	Разработать планы мероприятий по  ранней  профориентации, с целью ознакомления обучающихся 6-11 классов с современными профессиями и позволит определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана                             


	2019
	2024
	Управление образования образовательные  организации
	Сформирована система мер ранней  профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями и позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.                             

 0,639 ед.  получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными  профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»

	
	Разработать  индивидуальные  учебные планы для обучающихся образовательных организаций  в соответствии с выбранными  профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
	2019
	2024
	Управление образования образовательные  организации
	

	Показатель «Доля детей, с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий»

	
	Создать условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий (обновление материально-технической базы, программного обеспечения) в соответствии с потребностью детей с ОВЗ)
Разработать дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ
	2019
	2024
	
	Сформированы и реализуются мероприятия по поэтапному вовлечению детей с ОВЗ в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры детей с  ОВЗ и другие.

58% обучающихся  с ограниченными   возможностями здоровья, осваивают дополнительные общеобразовательные программы.

	Показатель  «Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней»

	
	Обеспечить участие детей в мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня
	2019
	2024
	Управление образования Образовательные организации
	77%  детей , охвачены мероприятиями  муниципального, регионального и всероссийского уровней

	Показатель Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования»

	
	Обеспечить  
	2019
	2024
	Управление образования Образовательные организации
	50% детей  получают дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования

дополнительного образования

	Региональный проект  «Цифровая образовательная среда»

	Показатель «Доля общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в отчетном финансовом году»

	
	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.
Получение оборудования  образовательной организацией для внедрения  целевой модели цифровой образовательной среды
	2019
	2024
	Управление образования образовательные организации
	 12,5% общеобразовательных организаций района, внедрили целевую модель цифровой образовательной среды

	Показатель «Доля образовательных организаций, реализующих  программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования,  осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций»

	
	Организовать работу по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов, образовательных программ и учебных планов,  образовательными организациями, реализующими основные и дополнительные общеобразовательные программы
	2019
	2024
	МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

Образовательные организации
	Организация обучения  обучающихся по отдельным предметам через разработку индивидуального учебного плана обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.
25% образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования организуют обучение   с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой

	Показатель «Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием  федеральной  информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по казанным программам»

	
	Разработать индивидуальные учебные планы по программам общего образования, дополнительного образования с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
	2020
	2024
	Образовательные организации
	Организация обучения не менее 43% обучающихся  по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых  разработаны индивидуальные учебные планы  с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

	
	Организовать обучение обучающихся по  программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль  и индивидуального плана обучения с использованием федеральной информационно - сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем
	2020
	2024
	Образовательные организации
	

	Показатель  «Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифрой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам»

	
	Организовать обучение  по программам общего образования и среднего профессионального образования, с использованием федеральной  информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для «горизонтального»  обучения и неформального образования
	2020
	2024
	МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

Образовательные организации
	Охват не менее 15%  обучающихся, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды

	Показатель «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования»

	
	Организовать прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников,  в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»)
	2020
	2024
	МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

Образовательные организации
	Прохождение курсов повышения квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» не менее  15%

	Показатель «Число детей, охваченных деятельностью общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии»

	
	Разработать в образовательных организациях  образовательные программы с использованием современные цифровых технологий
	2019
	2024
	Образовательные организации
	440 обучающихся общеобразовательных организаций охвачены  программами с  использованием современных цифровых технологий

	Показатель «Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных  Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с»

	
	Обеспечение  образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью не менее  50Мб/с
	2019
	2024
	МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

Образовательные организации
	Обеспечение  Интернет соединением  со скоростью не менее  50 Мб/с    -    85%  общеобразовательных организаций


	Показатель «Доля образовательных организаций, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, которые обновили официальные сайты в сети Интернет»

	
	Организация работы по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей в образовательных организациях, реализующих основные и дополнительные  общеобразовательные программы,  официальных сайтов в сети  Интернет

	2019
	2024
	МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

Образовательные организации
	100% образовательных организаций, реализующих основные и дополнительные  общеобразовательные программы  обновили  информационное наполнение и функциональные  возможности официальных сайтов в сети  Интернет

	                                                                  Региональный проект «Учитель будущего»

	Показатель «»Доля учителей общеобразовательных организаций вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников»

	
	Проведение мониторингов о необходимости повышения  квалификации  педагогов образовательных организаций 
	2020
	2024
	МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»
	Обеспечение непрерывного повышения профессионального мастерства, обеспечивающего актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников

	
	Организовать обучение педагогических работников на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
	2020
	2024
	МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»
Образовательные организации
	Не менее 20%  педагогических работников пройдут обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе  центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

	Показатель «Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую  оценку профессиональной квалификации

	
	Организовать прохождение педагогическими работниками добровольной независимой оценки профессиональной квалификации
	2020
	2024
	МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

Образовательные организации
	Прохождение добровольной независимой оценки профессиональной квалификации  не менее чем 2% педагогических работников  

	Показатель «Доля педагогических работников  системы общего и дополнительного образования, повысивших уровень профессионального мастерства  в формате непрерывного образования»

	
	Проведение анализа потребности в повышении квалификации педагогических работников
	2020
	2024
	МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

Образовательные организации
	Не менее 20% педагогических работников пройдут обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центра непрерывного образования

	
	Направление педагогических работников системы общего и дополнительного образования на повышение  уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
	2020
	2024
	МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

Образовательные организации
	

	Показатель «Доля учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы»

	
	Реализация системы наставничества в образовательных организациях района
	2019
	2024
	Управление образования

МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

Образовательные организации
	Не менее 40% учителей района в возрасте до 35 лет, вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы

	
	Поддержка и активизация участия молодых педагогов в конкурсах профессионального мастерства, в профессиональных сообществах
	2019
	2024
	Управление образования

МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

Образовательные организации
	

	Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

	Показатель «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в сои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций

	
	Обеспечение деятельности консультационных центров, обеспечивающего получение родителями (законными представителями), нуждающимися в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителями детей, получающих дошкольное образование в семье, методической, психолого –педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе
	2019
	2024
	Управление образования
Образовательные учреждения
	1120  услуг  методической, психолого –педагогической, и консультативной помощи  оказано родителям (законным представителям)


