Принято на заседании педагогического совета                                                            Утверждено Приказом директора

от_____________протокол №______________                                                             от__________________№

Программа антирисковых мер

по снижению уровня доли обучающихся с рисками учебной неуспешности

МБОУ «Кадниковская школа»

Цель и задачи реализации Программы

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021-2022 за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности

Задачи:

  - Создать условия для снижения доли обучающихся с рисками учебной неуспешности через реализацию системно-деятельностного подхода в обучении;

  - Создать условия для снижения доли обучающихся с рисками учебной неуспешности через эффективное использование возможностей внеурочной деятельности;

  - Создать условия для снижения доли обучающихся с рисками учебной неуспешности через эффективное использование возможностей службы сопровождения

Целевые показатели:

Доля обучающихся с низким индексом ESCS (с риском учебной неуспешности)

Доля обучающихся, которым учителя рекомендуют дополнительные занятия с целью ликвидации отставания от учебной программы

Доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательных программ;

Доля выпускников 9 класса, получивших аттестат об основном общем образовании (100%)

Доля обучающихся, подтвердивших отметки при участии во внешних оценочных процедурах (ВПР, ОГЭ)

Доля обучающихся, демонстрирующих высокий уровень учебной мотивации

Доля обучающихся – победителей и призеров олимпиад, конкурсов, фестивалей.

Методы сбора и обработки информации

- Анкетирование

- Анализ документации

- Диагностика

Сроки реализации программы

Программа  реализуется в течение 2021-2022 учебного года

Меры   / мероприятия по достижению цели и задач

Указаны в «Дорожной карте»

Ожидаемые конечные результаты Программы

снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021-2022 учебного года на 5% (с 73% до 68%)

Приложение 1

«Дорожная карта» реализации Программы антирисковых мер

(фактор риска – высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности)

| № | Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать условия для снижения доли обучающихся с рисками учебной неуспешности через реализацию системно-деятельностного подхода в обучении | Тематический педсовет «Современные образовательные технологии в реализации системно-деятельностного подхода» | Октябрь 2021г | Заместитель директора по УВР, творческая группа педагогов по подготовке к педсовету | Педагогический коллектив МБОУ «Кадниковская школа» |
|  |  | Открытые уроки и мастер-классы по теме педсовета | Октябрь-ноябрь 2021г | Заместитель директора по УВР, творческая группа педагогов по подготовке к педсовету | Педагогический коллектив МБОУ «Кадниковская школа» |
|  |  | Организация работы, направленной на формирование функциональной грамотности (с использованием электронного ресурса – банка заданий) | Октябрь-ноябрь 2021г | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники | Педагогический коллектив МБОУ «Кадниковская школа» |
|  |  | Работа по кураторской методике в методической работе | Сентябрь-декабрь 2021г | Заместитель директора по УВР, педагоги-кураторы | Педагогический коллектив МБОУ «Кадниковская школа» |
| 2 | Создать условия для снижения доли обучающихся с рисками учебной неуспешности через эффективное использование возможностей внеурочной деятельности | Анкетирование обучающихся и родителей 5-8 классов с целью выявления предпочтений внеурочной деятельности | Май 2021г | Заместитель директора по УВР, классные руководители | Обучающиеся 5-8 классов и их родители |
|  |  | Разработка (корректировка) программ внеурочной деятельности в соответствии с выявленными предпочтениями | Июнь 2021г | Заместитель директора по УВР, руководители школьных методических объединений | Педагогический коллектив МБОУ «Кадниковская школа» |
|  |  | Аудит программ внеурочной деятельности и оценка охвата внеурочной деятельностью по различным направлениям | Август-сентябрь 2021г | Заместитель директора по УВР | Обучающиеся МБОУ «Кадниковская школа» |
| 3 | Создать условия для снижения доли обучающихся с рисками учебной неуспешности через эффективное использование возможностей службы сопровождения | Диагностика уровня учебной мотивации обучающихся с целью выявления ведущих учебных мотивов | Сентябрь 2021г | Педагог-психолог | Обучающиеся МБОУ «Кадниковская школа» |
|  |  | Организация индивидуальных занятий с педагогом-психологом и специалистами службы сопровождения | Сентябрь 2021г | Педагог-психолог | Обучающиеся МБОУ «Кадниковская школа» |