Принято на заседании педагогического совета                                                            Утверждено Приказом директора

от_____________протокол №______________                                                             от__________________№

Программа антирисковых мер

по повышению уровня вовлеченности родителей

МБОУ «Кадниковская школа»

Цель и задачи реализации Программы

Цель: повышение уровня вовлеченности родителей  в формирование образовательного пространства

Задачи:

- Создать условия для максимально возможного вовлечения родителей обучающихся в образовательный процесс через внедрение в практику активных форм работы с семьей

Целевые показатели:

- Повышение доли родителей, регулярно посещающих родительские собрания, с 65% до 80%

- Повышение доли родителей, активно участвующих в жизни школы  (общественное наблюдение, ремонты, концерты, дни открытых дверей)

Методы сбора и обработки информации

- Анкетирование

- Анализ документации

- Диагностика

Сроки реализации программы

Программа  реализуется в течение 2021-2022 учебного года

Меры   / мероприятия по достижению цели и задач

Указаны в «Дорожной карте»

Ожидаемые конечные результаты Программы

Повышение доли родителей (законных представителей),  принимающих активное участие  в школьной жизни.

Приложение 1.

«Дорожная карта» реализации Программы антирисковых мер

(фактор риска - низкий уровень вовлеченности родителей)

| № | Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать условия для максимально возможного вовлечения родителей обучающихся в образовательный процесс через внедрение в практику активных форм работы с семьей | Родительские собрания в активных и нетрадиционных формах | Май - декабрь 2021г | Классные руководители | Родители обучающихся |
|  |  | Работа школьного родительского комитета | Апрель - декабрь 2021г | Директор школы | Родители обучающихся |
|  |  | Дни открытых дверей с проведением открытых уроков и мероприятий | Май 2021г, Декабрь 2021г | Заместитель директора по УВР, творческая группа педагогов по подготовке к Дням открытых дверей | Родители обучающихся |
|  |  | Индивидуальные собеседования с учениками 9 класса и их родителями по построению дальнейшей образовательной траектории | Декабрь 2021г | Классный руководитель 9 класса | Обучающиеся 9 класса и их родители |
|  | Участие в региональном проекте «Поддержка семей, имеющих детей» | Консультирование родителей педагогом-психологом | Март - декабрь 2021г | Педагог-психолог | Родители обучающихся |