                                                                                                                                                                                                       Утверждено
распоряжением Управления образования администрации 

Вожегодского муниципального округа
от 26.01.2023г. № 24
(приложение)
                     План мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях  Вожегодского муниципального округа Вологодской области
в 2023-2024 учебном году

                                                                                                      (далее –ФГОС среднего общего образования)
	
	МЕРОПРИЯТИЯ
	СРОКИ
	ОТВЕТСТВЕННЫЕ

	1. Нормативно-правовое обеспечение 

	1.1.
	- Ознакомление с приказом Департамента образования области «Об утверждении плана мероприятий по введению обновленного ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области в 2023-2024 учебном году» 

-  Разработка и утверждение плана мероприятий по введению  обновленного ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных организациях Вожегодского муниципального округа Вологодской области в  2023- 2024 учебном  году 
	февраль 2023 года 

февраль, 
2022 г.
	Управление образования,  ИМО

Управление образования, ИМО

	1.2
	Изучение инструктивно-методических документов по вопросам введения  обновленного ФГОС среднего  общего образования
	В течение года


	Управление образования, ИМО

	2. Организационное обеспечение 

	 2.1.
	Актуализация планов работы районных методических объединений в части включения мероприятий, направленных на обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных организациях Вожегодского муниципального округа 


	В течение  года


	ИМО,

руководители РМО, 

	 2.2.
	Участие в семинарах и совещаниях, организуемых   для муниципальных координаторов, специалистов МОУО,  руководителей общеобразовательных организаций  по вопросам организационно-методического сопровождения введения обновленного ФГОС  среднего общего образования 
	В течение  года

(по плану 

АОУ ДПО ВО «ВИРО»)
	Специалисты МОУО, ИМО



	2.3.
	Организация районных семинаров-совещаний по обеспечению введения обновленного ФГОС среднего общего образования и семинаров по итогам областных совещаний (по отдельному графику в соответствии с региональным):
	 По плану работы ИМО


	Управление образования,  ИМО



	2.4.
	Проведение анализа учебников, используемых в районе, на соответствие примерным рабочим программам по учебным предметам, предметным областям для определения дефицитов по обеспечению введения обновленного ФГОС  среднего общего образования в общеобразовательных организациях Вожегодского муниципального округа
	январь-февраль 2023 год
	Руководители ОО

	2.5. 


	Анализ готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС   среднего  общего образования по вопросам готовности  общеобразовательных организаций к  введению обновленного ФГОС  среднего общего образования на Координационном совете по развитию муниципальной системы оценки и управления качеством образования.    
	Март 2023 г., июнь 2023 г.
	Управление образования



	2.6.
	Проведение мониторинга исполнения плана мероприятий по   введению обновленного ФГОС   среднего общего образования в общеобразовательных организациях Вожегодского муниципального округа    Вологодской области в 2023-2024 учебном году
	До 10 июля 2023 г.
	Управление образования



	3. Кадровое обеспечение

	3.1.
	Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения обновленного ФГОС  среднего общего образования в общеобразовательных организациях Вожегодского муниципального округа  
	В течение  года

(по плану 

АОУ ДПО ВО «ВИРО»)
	ИМО

	3.2
	Организация повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, специалистов Управления образования и информационно-методического отдела по вопросам введения обновленного ФГОС  среднего общего образования 
	Март-июнь 2023 г.
	ИМО

	4. Научно-методическое обеспечение

	4.1
	Изучение и доведение до педагогических работников общеобразовательных школ района методических материалов, разработанных специалистами АОУ ВО ДПО «ВИРО»
	Февраль-март 2023 г.
	Управление образования, ИМО

	4.2.
	Изучение вопросов  введения обновленного ФГОС  среднего общего образования в рамках  работы районных методических объединений 
	Март-июнь 2023 год
	ИМО, руководители РМО

	4.3.
	Организация и проведение муниципальной педагогической конференции «Учитель и инновации: идеи, опыт, практика»   с включением вопросов  введения обновленного ФГОС  среднего общего образования в общеобразовательных организациях Вожегодского муниципального округа  


	Ежегодно, март
	ИМО



	4.4.
	Обеспечение участия руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций района в вебинарах, видеоконференциях, методических семинарах, проводимых  АОУ ВО ДПО «ВИРО» с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств по вопросам введения ФГОС  начального общего образования и ФГОС основного общего образования  
	По отдельному графику

АОУ ВО ДПО «ВИРО»
	ИМО

	4.5.
	Анализ основных образовательных программ среднего общего образования на соответствие требованиям обновленного ФГОС среднего общего образования, размещённых на сайтах общеобразовательных организаций.  

	Август-сентябрь 2023год
	Управление образования, ИМО

	5. Информационное обеспечение

	5.1.
	Своевременное размещение актуальной информации по вопросам введения обновленного ФГОС среднего общего образования на сайте Управления  образования администрации Вожегодского муниципального округа

	В течение года
	ИМО

	5.2.
	Организация участия педагогических работников общеобразовательных организаций, реализующих программы среднего  общего образования в сетевых сообществах по вопросам  введения обновленного ФГОС среднего общего образования 
	В течение года
	ИМО, руководители РМО

	5.3.
	Контроль  наполнения и своевременного обновления информации о введении  обновленного  ФГОС СОО на сайтах общеобразовательных организаций.
	В течение года
	ИМО

	5.4.
	Контроль за реализацией публичной отчетности о  готовности общеобразовательных организаций  к введению  обновленного ФГОС СОО.
	Август 2023
	Управление  образования, ИМО

	5.5.
	Информирование общественности о введении  обновленного ФГОС СОО   на муниципальном уровне через СМИ.
	В течение года
	Управление образования, ИМО

	5.6.
	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о введении   обновленного ФГОС СОО на Районном совете родителей, школьных родительских собраниях
	В течение года
	Руководители ОО

	5.7.
	Организация участия ОО в изучении уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством общего образования при введении  обновленного ФГОС СОО:

	до 30 апреля 2023года


	Руководители ОО


