Утверждено

распоряжением Управления образования Вожегодского муниципального района

от  11.03.2021 г. № 14

Приложение 2

План методической работы  по введению в образовательный процесс обновленного федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях Вожегодского муниципального района» (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО)

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Сроки | Ответственные | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Повышение квалификации педагогических работников |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Сбор данных по повышению квалификации учителей по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в разрезе общеобразовательных организаций Вожегодского муниципального района | До 15.01. 2022 г. | Смирнова Т.О. заместитель начальника Управления образования | Сформирован списочный состав педагогов для прохождения повышения квалификации в разрезе общеобразовательных организаций Вожегодского муниципального района |
| 1.2. |  | Участие в повышение квалификации учителей начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | 07.02-01.06 2022 г. | администрация ОО | Обеспечена готовность учителей начальных и 5-х классов к реализации обновленных ФГОС НОО |
| 2. Участие в методических мероприятиях руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций района |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в рабочих семинарах-совещаниях по темам: - «Управленческие меры по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО И ФГОС ООО на муниципальном и институциональном уровне»; - «Примерная рабочая программа по предмету - новый инструмент в работе учителя»; - «Разработка основной образовательной программы начального общего и основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»; - «Система оценки предметных и метапредметных результатов для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в условиях введения обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО»; - «Эффективные формы организации методической работы с педагогами по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»; - «Организация информационно-разъяснительной работы с родителями по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»; - «Критерии готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО». |  | По отдельному плану | Смирнова Т.О., заместитель начальника Управления образования, администрация ОО | Принят в работу комплекс мер, направленный на обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях |
| 2.2. | Участие в стратегической сессии «К новому качеству общего образования: изменения в образовательных стандартах» для родительской общественности |  | Февраль 2022 г. | Администрация школ, | Широкое информирование родительской общественности по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях |
| 2.3. | Участие в региональном семинаре для руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области в рамках Областного педагогического совета |  | Август 2022 г. | Смирнова Т.О., заместитель начальника Управления образования, администрация ОО | Обсуждение вопроса обеспечения реализации обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области |
| 2.4. | Рассмотрение вопроса введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области в рамках Августовской районной педагогической конференции |  | Август 2022 г. | Управление образования, администрация ОО | Обсуждение вопроса обеспечения реализации обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Вожегодского муниципального района |
| 2.5. | Организация и проведение совещаний с руководителями ОО района по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | Февраль Март апрель | Управление образования | Обсуждение вопросов подготовки общеобразовательных организаций района к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2.6. | Проведение собеседования с руководителями ОО района по готовности школ к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | Май, 2022 год | Управление образования | Определение степени готовности школ района к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО, оказание методической помощи |
| 2.7. | Выезд в МБОУ «Верхне-Кубинская школа». Заседание рабочей группы по вопросу готовности школы к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | Июнь, 2022 год | Управление образования | Определение степени готовности школы района к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО, оказание методической помощи |
| 2.8. | Организация и проведение районных методических объединений по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | По планам работы РМО | Управление образования | Оказание методической помощи учителям общеобразовательных организаций района |
| 2.9. | Методический совет «Готовность общеобразовательных организаций района к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО» |  | Июнь, 2022 год | Управление образования | Определение степени готовности школ района к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО, оказание методической помощи |
| 2.10. | Участие в онлайн вебинарах, видеоконференциях и методических семинарах для педагогических работников с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования по темам: - «Результаты апробации примерных рабочих программ по учебным предметам, предметным областям»; - «Контроль и оценка предметных и метапредметных результатов освоения образовательных программ в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: кейс инструментов для оценивания образовательных достижений»; - «Эффективные инструменты формирования функциональной грамотности в условиях введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»; - «Анализ содержания и методического аппарата УМК по учебным предметам с точки зрения требований примерных рабочих программ»; - «Вероятность и статистика в УМК по математике (5-9 классы)»; - «Реализация рабочих программ воспитания в условиях перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО» |  | По отдельному плану | Управление образования, администрация ОО | Изучение вопросов обеспечения введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в профессиональную деятельность педагогов |
| 3.Использование методических материалов для обеспечения введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Заполнение чек-листа готовности общеобразовательных организаций района к введению обновленных ФГОС начального общего образования |  | Март 2022 г. | Управление образования, администрация ОО | Заполнен чек лист готовности ОО к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3.2. | Изучение методических разъяснений по разработке основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, рабочих программ по учебным предметам, предметным областям, рабочих программ воспитания |  | Февраль-март 2022 г. | администрация ОО | Изучены методические разъяснения по разработке основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, рабочих программ по учебным предметам, предметным областям, рабочих программ воспитания |
| 3.3. | Изучение методических разъяснений по использованию цифрового оборудования, цифровых образовательных ресурсов по учебным предметам, предметным областям в образовательном процессе в соответствии с требованиями обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования |  | Апрель 2022 г. | администрация ОО | Изучены методические разъяснения по использованию цифрового оборудования, цифровых образовательных ресурсов по учебным предметам, предметным областям в образовательном процессе в соответствии с требованиями обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования |
| 3.4. | Изучение методических разъяснений по организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования; |  | Август 2022 г. | администрация ОО | Изучены методические разъяснения по организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования; |
| 4.Мониторинг введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение анализа учебников, используемых в районе, на соответствие примерным рабочим программам по учебным предметам, предметным областям для определения дефицитов по обеспечению введения ФГОС начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях района в переходный период. Определение перечня учебников для обеспечения введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования |  | Январь 2022 г. | Управление образования, администрация ОО | Аналитическая справка по использованию учебников в образовательной деятельности для обеспечения введения ФГОС начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях района в переходный период |
| 4.2. | Сбор данных и проведение анализа готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Вожегодкого района (на основе показателей ВИРО) |  | Май 2022 г. август 2022 г. | Управление образования | Аналитическая справка по оценке готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях района |
| 4.3. | Размещение основных образовательных программ начального общего и основного общего образования на сайтах общеобразовательных организаций |  | Июнь-июль 2022 г. | администрация ОО | Выполнение адресных методических рекомендаций по совершенствованию содержания основных образовательных программ начального общего и основного общего образования на соответствие требованиям обновленных ФГОС начального общего в ОО области |
| 4.4. | Анализ исполнения плана мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях Вожегодского муниципального района в 2022-2023 учебном году |  | До 10 июня 2023 г. | Управление образования | Справка по итогам анализа |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Размещение актуальной информации по введению обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях на сайтах ОО района |  | ежемесячно | администрация ОО | Размещена актуальная информация по введению обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего |
| 5.2. | Организация и проведение информационных методических дней в общеобразовательных организациях района |  | Январь – февраль 2022 год | Управление образования | Информирование родительской общественности по введению обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего |
| 5.3. | Организация и проведение Районного совета родителей с включением вопроса введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего |  | Апрель 2022 год | Управление образования | Информирование родительской общественности по введению обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего |