Таблица 6

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

 «Развитие образования «Вожегодского муниципального района на 2014 -2024 годы»  за 2022 год

	 N 

п/п
	Наименование        

основного           

мероприятия         
	Ответственный

исполнитель  
	    Плановый срок    
	  Фактический срок   
	     Результаты      
	Проблемы,      

возникшие в    

ходе реализации

мероприятия <5>

	
	
	
	начала    

реализации
	окончания 

реализации
	начала    

реализации
	окончания 

реализации
	начала    

реализации
	окончания 

реализации
	

	 1 
	         2          
	      3      
	    4     
	    5     
	    6     
	    7     
	    8     
	    9     
	      10       

	
	                                                   Подпрограмма 1                   «Развитие общего и дополнительного образования детей»;

                                

	
	Основное мероприятие 1: Модернизация содержания общего образования в условиях введения ФГОС   
- Капитальный ремонт спортзалов общеобразовательных организаций

 МБОУ «Кадниковская средняя общеобразовательная школа», 

МБОУ «Явенгская средняя общеобразовательная школа»,

 МБОУ «Верхне-Кубинская средняя общеобразовательная школа»,

 МБОУ «Ючкинская школа»

 (федеральные средства)

-Капитальный ремонт спортзалов МБОУ «Кадниковская средняя общеобразовательная школа»,  МБОУ «Явенгская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Верхне-Кубинская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ючкинская школа»  (областные средства)

- Капитальный ремонт спортзалов МБОУ «Кадниковская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Явенгская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Верхне-Кубинская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ючкинская школа»  (районные средства)

     -Поддержка общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях (приобретение средств обучения и воспитания для МБОУ  «Кадниковская средняя общеобразовательная школа»)

(областные средства)

Капитальный ремонт котельной по адресу: Вожегодский район д. Сосновица

 (областные средства)

Капитальный ремонт котельной по адресу: Вожегодский район д. Сосновица 

(районные средства)

Капитальный ремонт зданий МБОУ  "Вожегодская средняя школа"

(замена оконных блоков, ремонт полов)

Капитальный ремонт зданий МБОУ  "Вожегодская средняя школа" (софинансирование)

Капитальный ремонт зданий МБОУ  "Верхне-Кубинская школа" (замена оконных блоков, ремонт кровли)

Капитальный ремонт зданий МБОУ  "Верхне-Кубинская школа"(замена оконных блоков, ремонт кровли)

(софинсирование)

Создание условий по организации общего и дошкольного образования, в т.ч.

Приобретение мебели и оборудования для  МБОУ  "Вожегодская средняя школа" областные средства

Приобретение мебели и оборудования для  МБОУ  "Вожегодская средняя школа" (софинансирование)

Капитальный ремонт зданий МБОУ  "Кадниковская школа"

(замена оконных блоков, кровли)

Капитальный ремонт зданий МБОУ  "Кадниковская  школа" (софинансирование)

Капитальный ремонт зданий МБОУ  "Явенгская школа"

(замена оконных блоков, кровли)

Капитальный ремонт зданий МБОУ  "Явенгская школа" (софинансирование)

Государственная экспертиза на строительство нового здания начальной школы в п. Вожега
Приобретение оборудования для пищеблока  в МБОУ «Вожегодская средняя школа» (софинансирование)
Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях:

МБОУ «Верхне-Кубинская школа»  

Капитальный ремонт пищеблока, приобретение оборудования для пищеблока (софинансирование)

МБОУ «Кадниковская школа»  

Капитальный ремонт пищеблока, приобретение оборудования для пищеблока (софинансирование)


	Управление образования 
	2014 г.
	2020 г. 
	2014 г.
	2022 г. 
	Выполнены ремонтные работы, приобретено оборудование  за 2019 год -2022 год
	
	

	
	Основное мероприятие 2: «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных учреждениях» 
	Управление образования 
	2014 г.
	2024 г. 
	2014 г.
	2024 г. 
	Образовательных учреждениях созданы условия  79,9 % образовательных учреждений соответствуют современным требованиям
	
	

	
	Основное мероприятие 2.1.

Субвенция на оплату услуг связи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, являющихся обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, обучение которых по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования производится на дому с использованием дистанционных образовательных технологий  на основании постановления Правительства Вологодской области №1208 от 29 декабря 2014 года « Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях и Порядка предусмотрения мер социальной поддержки детей-инвалидов и ВИЧ - инфицированных детей при обучении на дому» 2014 года в  целях реализации пункта 19 статьи 2 закона области от 5 июня 2013 года №3074-ОЗ « О разграничении полномочий в сфере образования между органами  государственной власти области», статей 7, 10 закона области от 17 июля 2013 года №3140-ОЗ « О мерах социальной поддержки граждан в целях реализации права на образование»
	Управление образования
	2015г.
	2024г.
	2015г.
	2024г.
	100%  родителей (законным представителям) детей-инвалидов получают денежную компенсацию
	
	

	
	Основное мероприятие 3: «Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей»
	Управление образования 
	2014 г.
	2024г. 
	2014 г.
	2024г. 
	Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровней в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет  за 2022 год составляет 65,8 %.
	
	

	
	Основное мероприятие 4: «Оптимизация сети общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования, обеспечивающая доступность качественных образовательных услуг».
	Управление образования 
	2014 г.
	2024г. 
	2014 г.
	2024г. 
	Проведены мероприятия по оптимизации сети образовательных организаций: 
оптимизация штатных расписаний, реорганизация МБОУ «Верхне-Кубинская школа» путем присоединения к ней МБОУ «Митюковская школа»
	.
	

	
	Основное мероприятие 5: «Организация предоставления  общего образования и дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях района»
	Управление образования 
	2014 г.
	2024г. 
	2014 г.
	2024г. 
	обеспечено функционирование образовательных организаций, образовательные программы реализованы в полном объеме.

Реализованы программы дополнительного образования
Приобретены лицензии на реализацию дополнительных общеобразовательных программ 6 школ, 2 детских сада
	
	

	
	Основное мероприятие 5.1.

Организация предоставления  общего образования в муниципальных образовательных учреждениях района
	Управление образования
	2014 г.
	2024г. 
	2014 г.
	2024г. 
	обеспечено функционирование образовательных организаций, образовательные программы реализованы в полном объеме.

Реализованы программы дополнительного образования
Приобретены лицензии на реализацию дополнительных общеобразовательных программ 6 школ, 2 детских сада
	
	

	
	Основное мероприятие 5.1.1.

Субвенция на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях

(заработная плата)
	Управление образования
	2014 г.
	2024г. 
	2014 г.
	2024г. 
	Заработная плата выплачена в полном объеме
	
	

	
	Основное мероприятие 5.1.2

Субвенция на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях

(учебные расходы)
	Управление образования
	2014 г.
	2024г. 
	2014 г.
	2024г. 
	Денежные средства на учебные расходы предоставлены в полном объеме
	
	

	
	Основное мероприятие 5.1.3.

Расходы на текущее содержание общеобразовательных учреждений (расходы на оплату труда, дополнительных выплат и компенсаций в соответствии с законодательством РФ, расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, по оплате арендной платы за пользование имуществом, на уплату налогов, сборов, гос.пошлин, лицензий и прочих расходов и прочих услуг в целях обеспечения собственных нужд, расходы на увеличение стоимости материальных запасов)
	Управление образования
	2014г.
	2024г.
	2014г.
	2024г.
	Выполнено в полном объеме
	
	

	
	Основное мероприятие 5.1.3.1 
в т. ч. субсидия на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений общего образования 


	Управление образования
	2019г
	2024г.
	2019г.
	2024г.
	Выполнено в полном объеме
	
	

	
	Основное мероприятие 5.1.3.2.

в т. ч. субсидия на оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны


	Управление образования
	2019г.
	2019г.
	2019г.
	2019г.
	Выполнено в полном объеме
	
	

	
	Основное мероприятие 5.1.4 Реализация мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в общеобразовательных организациях
	Управление образования
	2020г.
	2020г.
	2020г.
	2020г.
	Выполнено в полном объеме (приобретены рециркуляторы, маски, перчатки, средства для обработки помещений и т.п)
	
	

	
	Основное мероприятие  5.2.

Организация предоставления  дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях района
	Управление образования
	2014г
	2024г.
	2014г.
	2024г.
	Приобретены лицензии на реализацию дополнительных общеобразовательных программ 6 школ, 2 детских сада
	
	

	
	Основное мероприятие 5.2.1.

Расходы на текущее содержание учреждений дополнительного образования (расходы на оплату труда, дополнительных выплат и компенсаций в соответствии с законодательством РФ, расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на уплату налогов, сборов, гос.пошлин, лицензий и прочих расходов и прочих услуг в целях обеспечения собственных нужд, расходы на увеличение стоимости материальных запасов)
	Управление образования
	2014г.
	2023г.
	2014г.
	2023г.
	Выполнено в полном объеме
	
	

	
	Основное мероприятие 5.2.1.1.

в т. ч. субсидия на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений дополнительного образования 


	Управление образования
	2019г.
	2023г.
	2019г.
	2023г.
	Выполнено в полном объеме
	
	

	
	Основное мероприятие 5.2.2..

Капитальный ремонт здания  МБУ ДО «Вожегодский ЦДО» (ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт помещения)

(областные средства)

Капитальный ремонт здания  МБУ ДО «Вожегодский ЦДО» (ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт помещения)

(софинансирование)
Капитальный ремонт зданий 

МБУ ДО «Вожегодский ЦДО»

(капитальный ремонт оконных блоков, капитальный ремонт помещений, ремонт забора) 

(софинансирование)
Капитальный ремнт зданий МБУ ДО «Вожегодская ДЮСШ им.А.И.Богалий (капитальный ремонт оконных блоков, капитальный ремонт кровли)

(софинансирование)
	Управление образования
	2019г.

2022г.
	2021г.

2022г.
	2019г.

2022г.
	2021г.

2022г.
	Выполнен в полном объеме
	
	

	
	Основное мероприятие 5.3.

Приобретение услуг распределительно -логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных общеобразовательных организаций

(софинансирование)
	Управление образования
	2022г
	2022г.
	2022г.
	2022г.
	Выполнен в полном объеме
	
	

	
	Основное мероприятие 6: 

Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей
	Управление образования 
	2017 г.
	2024г. 
	2017г.
	2024г. 
	Выполнено в полном объеме
	
	

	
	Основное мероприятие 7: «Функционирование единой образовательной электронной и телекоммуникационной среды образовательных учреждений района»
	Управление образования 
	2014 г.
	2022г. 
	2014 г.
	2022г. 
	Выполнение плана мероприятий по развитию , электронной и телекоммуникационной среды созданы сайты во всех ОУ 
	 
	

	
	Основное мероприятие 7.1.

Оплата услуг интернета
	Управление образования
	2014г.
	2015г.
	2014г.
	2015г
	Выполнено
	
	

	
	Основное мероприятие 8: Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях

	Управление образования 
	2014 г.
	2024г. 
	2014 г.
	2024г. 
	Предоставление льготного питания и мер социальной поддержки (обеспечение бесплатного проезда граждан и спортивной одежды)
	
	

	
	Основное мероприятие 8.1. 

Субвенция на обеспечение льготным питанием обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях из числа детей малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере
	Управление образования 
	2014 г.
	2024г. 
	2014 г.
	2024г. 
	Субвенция израсходована в полном объеме
	
	

	
	Основное мероприятие 8.2.

Субвенция на содержание детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальной организации, осуществляющей деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
	Управление образования 
	2014 г.
	2024г. 
	2014 г.
	2024г. 
	Субвенция израсходована в полном объеме
	
	

	
	Основное мероприятие 8.3.

Субвенция на социальную поддержку детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой
	Управление образования 
	2014 г.
	2024г. 
	2014 г.
	2024г. 
	Субвенция израсходована в полном объеме
	
	

	
	Основное мероприятие 8.4. Субвенция на организацию бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.
	Управление образования
	2020г.
	2024г.
	2020г.
	2024г.
	Субвенция израсходована в полном объеме
	
	

	
	Основное мероприятие 9: Предоставление 
социальной 
поддержки отдельным
 категориям граждан 
в форме единых 

денежных компенсаций

	Управление образования 
	2014 г.
	2023 г. 
	2014 г.
	2023 г. 
	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категория обучающихся, проезд многодетных, обеспечение спортивной одеждой
	
	

	
	Основное мероприятие 9.1.

Социальная поддержка на оплату жилого помещения, отопления и освещения отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности, в форме единой денежной компенсации
	Управление образования 
	2014 г.
	2024г. 
	2014 г.
	2024г. 
	ЕДК  педагогическим работникам

Выплачены в полном объеме
	
	

	
	Основное мероприятие  9.2.

Предоставление единовременных выплат педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающих 
и работающих в 
сельской местности  
в соответствии с  Порядком  
предоставления единовременных выплат утвержденного постановлением Правительством Вологодской области от 31 мая 2010 года №637 в целях реализации  закона области от 28 апреля 2010 года 
№ 2271-ОЗ  «О единовременных выплатах педагогическим работникам, проживающим 
и работающим 
в сельской местности
	Управление образования 
	2014 г.
	2024г. 
	2014 г.
	2024г. 
	ЕДК  педагогическим работникам

Выплачено в полном объеме
	
	

	
	Мероприятие Е 1

Реализация регионального проекта «Современная школа»

Создание и обеспечение функционирования центров образования  естественно -научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
(софинансирование)
	Управление образования
	2021г.
	2021г.
	2021г.
	2021г.
	Поставлено оборудование и выполнены ремонтные  работы  в МБОУ «Вожегодская средняя школа», МБОУ «Кадниковская школа»
	
	

	
	Мероприятие Е 4

Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

	Управление образования
	2019г.
	2024г.
	2019г.
	2024г.
	Поставлено оборудование  в МБОУ «Вожегодская средняя школа» (2019г.)
	
	

	Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования и поддержка детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

	1
	Основное мероприятие 1

Обеспечение   100 % детей в возрасте 3-7 лет услугами дошкольного образования
	Управление образования 
	2014 г.
	2024 г. 
	2014 г.
	2024г. 
	100% детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены дошкольным образованием
	
	

	2
	Основное мероприятие 2

Организация предоставления  дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях
	Управление образования 
	2014 г.
	2024г. 
	2014г.
	2024г. 
	Реализованы программы дошкольного образования в полном объем
	
	

	
	Основное мероприятие 2.1. Субвенция на обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях


	Управление образования
	2014г.
	2024г.
	2014г.
	2024г.
	Выполнены в полном объеме
	
	

	
	Мероприятие 2.2.

Субвенция на обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (учебные расходы)
	Управление образования 
	2014г.
	2024г.
	2014г.
	2024г.
	Выполнены в полном объеме
	
	

	
	Основное мероприятие 2.3.

Расходы на текущее содержание дошкольных образовательных учреждений (расходы на оплату труда, дополнительных выплат и компенсаций в соответствии с законодательством РФ, расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на уплату налогов, сборов, госпошлин, лицензий и прочих расходов и прочих услуг в целях обеспечения собственных нужд, расходы на увеличение стоимости материальных запасов)
	Управление образования
	2014г.
	2024г.
	2014г.
	2024г.
	Выполнены в полном объеме
	
	

	
	Мероприятие 2.3.1
в т. ч. субсидия на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений дошкольного образования

	Управление образования
	2019г.
	2024г.
	2019г.
	2024г.
	Выполнены в полном объеме
	
	

	
	Основное мероприятие 2.4.

Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад №2 «Сказка» (ремонт кровли, замена оконных блоков, ремонт внутренних сантехнических систем, ремонт актового зала, ремонт входной группы) (областные средства)

Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад №2 «Сказка» (ремонт кровли, замена оконных блоков, ремонт внутренних сантехнических систем, ремонт актового зала, ремонт входной группы)

Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад №1 «Солнышка» (ремонт кровли, замена оконных блоков, ремонт внутренних сантехнических систем, ремонт актового зала, ремонт входной группы) (софинасирование)

Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад №2 «Сказка» (устройство вентилируемых фасадов из керамогранита)

Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад №2 «Сказка» (устройство вентилируемых фасадов из керамогранита  -(софинансирование)
Текущий ремонт пожарных эвакуационных лестниц МДОУ «Детский сад №2 «Сказка»

Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад №1 «Солнышка» (устройство вентилируемых фасадов из керамогранита)

Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад №1 «Солнышка» (устройство вентилируемых фасадов из керамогранита) (софинасирование)

Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад №1 «Солнышка» (ремонт оконных блоков и  входной группы) 

Текущий ремонт здания МДОУ «Детский сад №1 «Солнышка» (ремонт  входной группы)

Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад №2 «Сказка»

(капитальный ремонт помещений, капитальный ремонт электроснабжения, капитальный ремонт дренажа)

Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад №2 «Сказка»

(софинансирование)
	Управление образования

	2019г.
	2019г.
	2019г.

2020г.

2020г.

2020г

2021г.

2021г.

2022г.
	2019г.

2020г.

2020г.

2020г.

2021г.

2021г.

2022г.
	Ремонтные работы выполнены в полном объеме
	
	

	
	Основное мероприятие  3

Обеспечение доступности воспитания и обучения детей – инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях
	Управление  образования
	2014 г.
	2022 г. 
	2014 г.
	2022 г. 
	Дети-инвалиды

получают дошкольное образование
	Согласно заявлений родителей дети обеспечены местами в ДОУ
	

	
	Основное мероприятие 4

Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу  дошкольного образования
	Управление образования 
	2014 г.
	2024г. 
	2014 г.
	2024г. 
	 Родители получают компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских садах
	
	

	
	Основное мероприятие 5

Развитие содержания дошкольного образования в соответствии с ФГОС
	Управление образования 
	2019 г.
	2019 г. 
	2019 г.
	2019 г. 
	Созданы материально-технические условия для реализации ФГОС ДО
	
	

	
	Основное мероприятие 6

Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в форме единых денежных компенсаций
	Управление образования 
	2014 г.
	2023г. 
	2014 г.
	2023г. 
	ЕДК отдельным категориям граждан
	
	

	
	Основное мероприятие 6.1.

Социальная поддержка на оплату жилого помещения, отопления и освещения отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности, в форме единой денежной компенсации
	Управление образования
	2014 г.
	2023 г. 
	2014 г.
	2023 г. 
	ЕДК отдельным категориям граждан
	
	

	
	Основное мероприятие 7

Функционирование единой образовательной электронной и телекоммуникационной среды образовательных учреждений области
	Управление образования
	2014 г.
	2015 г. 
	2014 г.
	2015 г. 
	Мероприятие выполнено
	
	

	Подпрограмма 3     «Социально-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»


	
	Основное мероприятие 1 «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	Администрация Вожегодского муниципального района
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 2 «Предоставление дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»
	Администрация Вожегодского муниципального района
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 3 «Организация выполнения отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	Администрация Вожегодского муниципального района
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 4        «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального района
на 2014 –  2024 годы»;

	
	Основное мероприятие 1: «Обеспечение эффективной деятельности органа местного самоуправления – Управления образования Вожегодского муниципального района, как ответственного исполнителя муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального района на 2014 –  2022 годы».
	Управление образования
	2014г.
	2024г. 
	2014г.
	2024г. 
	Мероприятия годового плана Управления образования реализованы  в полном объеме
	
	

	
	Основное мероприятие  1.1

в т. ч. субсидия на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений
	Управление образования
	2019г.
	2024г.
	2019г.
	2024г.
	Выполнено
	
	

	
	Подпрограмма 5   «Одаренные дети» Вожегодского муниципального района на 2017-2024 годы»

	
	Основное мероприятие  1

Научно-экспериментальная работа


	Управление образования
	2017г.
	2024г.
	2017г.
	2024г.
	Мероприятия плана воспитательной работы Управления образования выполнены в полном объеме
	
	

	
	Основное мероприятие 2

Мероприятия с одаренными детьми
	Управление образования

	2017г.
	2024г.
	2017г.
	2024г.
	Мероприятия плана воспитательной работы Управления образования выполнены в полном объеме
	
	

	                          Подпрограмма   6  «Система подготовки спортивного резерва»


	
	Основное мероприятие 1

Создание условий для реализации федерального стандарта


	Управление образования
	2019г.
	2024г.
	2019г.
	2024г.
	Мероприятие выполнено в полном объеме

доля обучающихся, реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами составляет 10%
	
	


<5> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

