                                                                                                                                       Приложение  к  приказу
                                                                                                                                       Управления образования  администрации
                                                                                                                                       Вожегодского муниципального округа
                                                                                                                                       от  25.09.2024 № 104 

План мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Вожегодском муниципальном округе в  2024 -2025 учебном году

	№

п/п
	Направление деятельности
	Сроки
	Ответственные исполнители

	1
	Анализ проведения государственной итоговой аттестации  по программам основного общего     и среднего общего образования 

	1.1.
	Организация и проведение совещания по вопросу организации  и проведения  ГИА  в 2024 году и задачах по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) и государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее ГИА-11) на 2025 год
	до 2 декабря 2024 года
	Управление образования 

МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

	1.2.
	Предоставление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в анализе работы Управления образования администрации Вожегодского муниципального  округа
	июль  2025 года
	Управление образования 



	2.  Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	2.1.
	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании или среднем общем образовании. 

	2.1.1
	Подготовка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, которые не получили аттестат  об основном общем или среднем общем образовании
	В течение 2024-2025 учебного года
	Управление образования,  

Общеобразовательные организации

	2.2.
	Организация работы с педагогами по совершенствованию содержания и методики преподавания учебных предметов по проблемным зонам на основе результатов ГИА-9 и ГИА-11

	2.2.1
	Участие в совещаниях, проводимых Департаментом образования области, ВИРО
	в течение 2024 -2025 учебного года
	Управление образования

	2.2.2.
	Участие в обучающих семинарах, курсовой подготовке, выездных методических мероприятиях организованных  ВИРО
	в течение 2024 – 2025 учебного года
	Управление образования 

МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

	2.2.3.
	Организация и проведение методических объединений, информационно-методических семинаров для учителей – предметников по совершенствованию содержания и методики преподавания учебных предметов по проблемным зонам на основе результатов ГИА-9 и ГИА-11


	сентябрь 2024 года –  апрель 2024 года
	Управление образования 

МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

Общеобразовательные организации

	2.2.4.
	Организация и проведение информационно-методических семинаров для руководителей муниципальных и школьных методических объединений по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11, в том числе в рамках Единых методических дней в муниципальных районах.
	октябрь - ноябрь. 2024 года

январь – март 2025 года
	Управление образования 

МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

Общеобразовательные организации

	2.2.5.
	Участие  председателей и экспертов предметных комиссий в курсовой подготовке по учебным предметам, включенным в итоговую аттестацию
	февраль – апрель 2025 года
	Управление образования 

МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

	2.2.6.
	Участие  экспертов в  курсовой подготовке по оценке итогового собеседования по русскому языку
	февраль 2025  года 
	Управление образования 

МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»
Общеобразовательные организации

	2.2.7.
	Участие экспертов в курсовой подготовке по проверке итогового сочинения (изложения)
	октябрь-ноябрь 2024 года
	Управление образования 

МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» 
Общеобразовательные  организации

	2.3.  Проведение мониторинга оценки качества общего образования

	2.3.1.
	Проведение  Всероссийских проверочных работ  в рамках реализации ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования
	 В течение 2024-2025 учебного года
	МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» 

Общеобразовательные  организации

	2.3.2
	Сопоставление результатов Всероссийских проверочных работ и качества образования в рамках реализации ФГОС начального общего  образования и  ФГОС основного общего образования
	декабрь  2024 года
	Управление образования 

МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» 

Общеобразовательные  организации

	3. Нормативно-правовое обеспечение  ГИА-9 и ГИА-11

	3.1.
	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА – 9  в 2023-2024 учебном году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствии с федеральными и областными нормативными правовыми актами

	3.1.1.
	Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА -9 в 2024-2025 учебном году и направление нормативных правовых актов Департамента образования области и Управления образования администрации Вожегодского муниципального  округа, регламентирующих проведение ГИА-9 в образовательные организации округа
	сентябрь 2024 года - июнь 2025 года
	Управление образования

	3.2.
	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА – 11 в 2024 -2025 учебном году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствии с федеральными и областными нормативными правовыми актами

	3.2.1
	Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА -11 в 2024-2025 учебном году и направление нормативных правовых актов Департамента образования области и Управления образования администрации Вожегодского муниципального округа регламентирующих проведение ГИА-11 в общеобразовательные организации округа
	сентябрь 2024 года - июнь 2025 года
	Управление образования

	3.3.
	Обновление методических рекомендаций, инструкций  по подготовке и проведению ГИА-9  в 2024 -2025 учебном году

	3.3.1
	Ознакомление с методическими и инструктивными материалами, регламентирующими проведение ГИА-9  лиц, задействованных в проведении ГИА-9, разработанными Департаментом образования Вологодской области
	Март - май 2024 года
	Управление образования

	3.4.
	Обновление методических рекомендаций, инструкций  по подготовке и проведению ГИА-11 в 2024 – 2025 учебном году

	3.4.1.
	Ознакомление с методическими и инструктивными материалами, регламентирующими проведение   ГИА-11  лиц, задействованных в проведении ГИА-11, разработанными Департаментом образования Вологодской области
	Март - май 2025 года
	Управление образования

	4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

	4.1.
	Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

	4.1.1
	Закупка канцелярских товаров и бумаги
	апрель – май 2025 года
	Управление образования

	4.1.2
	Закупка расходных материалов для копировально – множительной техники
	апрель – май 2025 года
	Управление образования

	5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

	5.1.
	Организация и проведение обучающих вебинаров, семинаров, совещаний для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9

	5.1.1
	- уполномоченные представители государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)
	январь – май 2025 года
	Управление образования, Муниципальный координатор

	5.1.2
	 - руководители ППЭ
	февраль – май  2025 года
	

	5.1.3
	 - организаторы ППЭ
	март – май 2025 года
	

	5.1.4
	- общественные наблюдатели
	март – май 2025 года
	

	5.1.5.
	- технические специалисты ППЭ
	март – май 2025 года
	

	5.1.6
	- члены КК - 9
	март – май 2025 года
	

	5.2.
	Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний для лиц привлекаемых к проведению ГИА-11 

	5.2.1
	- организаторы ППЭ
	март – май 2025 года
	Управление образования Муниципальный координатор

	5.2.2
	-технические специалисты ППЭ
	март – май 2025 года
	

	5.2.3
	- общественные наблюдатели
	март –  май 2025 года
	

	5.3.
	       Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9  

	5.3.1
	Контроль за прохождением обучения в региональной единой системе дистанционного образования  Вологодской области, лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9:

	5.3.1.1
	- члены ГЭК, руководитель ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты ППЭ, общественные наблюдатели
	март – май  2025года
	Управление образования, Муниципальный координатор

	5.4.
	           Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению     ГИА-11

	5.4.1.
	Контроль за прохождением обучения на федеральной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее ФЦТ), лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11:

	5.4.1.1.
	- члены ГЭК, руководитель ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты ППЭ, общественные наблюдатели
	Февраль- апрель 2025 года
	Управление образования, Муниципальный координатор

	5.5.
	Организация и проведение  тренировочных мероприятий, направленных на подготовку лиц, задействованных в проведении ГИА

	5.5.1.
	Организация участия ППЭ в федеральных и региональных тренировочных мероприятий, направленных на подготовку лиц, задействованных в проведении ЕГЭ, к проведению экзаменов с использованием новых технологий
	В течение 2024-2025 учебного года
	Управление образования Муниципальный координатор, общеобразовательные организации

	5.5.2.
	Организация и проведение тренировочных мероприятий, направленных на подготовку лиц, задействованных в проведении ГИА-9
	В течение 2024-2025 учебного года
	Управление образования Муниципальный координатор, общеобразовательные организации

	5.6.
	Семинары для экспертов предметных комиссий  ГИА-9

	5.6.1.
	Семинары для председателей и экспертов предметных комиссий 
	В течение 2024-2025 учебного года
	Управления образования 

МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

	6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

	6.1.
	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

	6.1.1.
	Предоставление информации о количества мест: 

· мест регистрации для выпускников прошлых лет и лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования для участия в написании итогового сочинения на территории Вологодской области, а также на  сдачу  ЕГЭ
· пунктов проведения экзаменов ГИА-9 и ГИА-11
	В течение 2024-2025 учебного года
	Управления образования 

Муниципальный координатор

	6.1.2.
	Предоставление информации о количестве и  местах расположения пунктов проведения экзаменов ГИА-9
	март 2025 года
	Управления образования 

Муниципальный координатор

	6.1.3.
	Предоставление в ЦИиОКО информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11:

· в мае-июне 
	май 2025г.
	Управления образования 

Муниципальный координатор

	6.2.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году

	6.2.1.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2025 году из числа:

-выпускников образовательных организаций текущего учебного года

-лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов
	До 1 декабря 2024 года
	Управление образования, 

	6.2.2.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2024 году из числа:

-выпускников образовательных организаций текущего учебного года

-выпускников прошлых лет

-лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 
	до 1 декабря 2024 года
	Управление образования 

	6.2.3.
	Предоставление сведений об учителях и учебниках
	ноябрь 2024 года - май 2025 года
	Управление образования

Общеобразовательные организации

	6.3.
	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. № 2085 

	6.4.1.
	Организация внесения сведений ГИА-9 в РИС

	6.4.1.1.
	Информация об образовательной организации, в том числе, сотрудникам органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и образовательных организаций, ответственных за ГИА-9
	ноябрь 2024 года

В соответствии со сроками, указанными в  письме ФЦТ
	Управление образования Муниципальный координатор
Общеобразовательные организации

	6.4.1.2.
	Сведения о работниках, задействованных в организации и проведении ГИА-9 (внесение и корректировка персональных данных работников, в т.ч. проставление метки об участии в процедурах)
	до 29 декабря 2024 года
	Управление образования Муниципальный координатор



	6.4.1.3.
	Сведения об обучающихся, выпускниках текущего года
	В соответствии со сроками, указанными в письме  ФЦТ
	Управление образования Муниципальный координатор
Образовательные организации

	6.4.1.4.
	Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде
	В соответствии со сроками, указанными в  письме ФЦТ
	Управление образования Муниципальный координатор

	6.4.1.5.
	Общий список участников итогового собеседования по русскому языку, отнесение участников к категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов и инвалидов.
	В соответствии со сроками, указанными в ФЦТ
	Управление образования Муниципальный координатор
Общеобразовательные организации

	6.4.1.6.
	Распределение участников итогового собеседования по русскому языку по помещениям, выделенным для проведения итогового собеседования по русскому языку
	9 февраля 2025 года

(дата проведения  12 февраля 2025 года)

6 марта 2025 года (дата проведения 12 марта 2025 года)

8 апреля 2025 года (дата проведения 21 апреля 2025 года)
	Управление образования Муниципальный координатор

Общеобразовательные организации

	6.4.1.7.
	Общий список участников ГИА-9 с указанием предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9
	В соответствии со сроками, указанными в  письме ФЦТ
	Управление образования Муниципальный координатор

Общеобразовательные организации

	6.4.1.8.
	Сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9:

-уполномоченные представители государственной экзаменационной комиссии (члены ГЭК)
-руководители ППЭ

-организаторы в аудиториях

-организаторы вне аудиторий

-  технический специалист 
-специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ

-ассистенты (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 
	В соответствии со сроками, указанными в ФЦТ
	Управление образования Муниципальный координатор
Общеобразовательные организации

	6.4.1.9.
	Сведения о председателях, экспертах  предметных комиссий
	В соответствии со сроками, указанными в  письме ФЦТ
	Управление образования Муниципальный координатор

	6.4.1.10.
	Информация о распределении ППЭ по экзаменам
	В соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ
	Управление образования Муниципальный координатор

	6.4.1.11
	Информация о распределении аудиторного фонда ППЭ по экзаменам
	В соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ
	Управление образования Муниципальный координатор

	6.4.1.12
	Информация о распределении участников ГИА-9 по ППЭ
	В соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ
	Управление образования Муниципальный координатор

	6.4.1.13
	Информация о распределении по ППЭ лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9
	В соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ
	Управление образования Муниципальный координатор

	6.4.1.14
	Информация об общественных наблюдателях
	март – май, август 2025 года
	Управление образования Муниципальный координатор

	6.4.1.15
	Информация о допуске обучающихся к ГИА-9
	В соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ
	Муниципальный координатор
Общеобразовательные организации

	6.4.2.
	Организация внесения сведений ГИА-11 в РИС

	6.4.2.1.
	Информация об образовательной организации, в том числе о сотруднике образовательной организации, ответственном за ГИА-11
	В соответствии со сроками, указанными в  письме ФЦТ
	Управление образования Муниципальный координатор

Общеобразовательные организации

	6.4.2.2.
	Сведения о работниках, задействованных в организации и проведении ГИА-11 (внесение и корректировка персональных данных работников)
	до 29 декабря 2024 года
	Управление образования Муниципальный координатор

	6.4.2.3.
	Общий список ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде (включая резервные ППЭ)
	В соответствии со сроками, указанными в  письме ФЦТ
	Управление образования Муниципальный координатор

Общеобразовательные организации

	6.4.2.4.
	Общий список участников итогового сочинения (изложения), отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.


	В соответствии со сроками, указанными в  письме ФЦТ
	Управление образования Муниципальный координатор

Общеобразовательные организации

	6.4.2.5.
	Общий список участников ГИА-11 всех категорий с указанием перечня  учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11
	Предварительные сведения —  ноябрь 2024 года

окончательные сведения - в соответствии со сроками, указанными в  письме ФЦТ
	Управление образования Муниципальный координатор

Общеобразовательные организации

	6.4.2.6.
	Общий список работников ППЭ:

-руководители  

-организаторы  

-организаторы вне аудиторий

- технические специалисты
-ассистенты (в случае участия в ГИА-11 лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов) 

- медицинские работники

- члены ГЭК
	В соответствии со сроками, указанными в  письме ФЦТ
	Управление образования Муниципальный координатор



	6.4.2.7.
	Наличие у обучающихся допуска к прохождению ГИА
	В соответствии со сроками, указанными в  письме ФЦТ
	Управление образования Муниципальный координатор

Общеобразовательные организации

	6.4.2.8.
	Распределение участников итогового сочинения (изложения) по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения)
	22 ноября  2024 года (дата проведения 

4 декабря 2024 года)

24 января 2025 года (дата проведения   

5 февраля 2025 года)

27 марта 2024 года (дата проведения  

9 апреля  2025 года)
	Управление образования Муниципальный координатор



	6.4.2.9.
	Распределение ППЭ по экзаменам
	В соответствии со сроками, указанными в  письме ФЦТ
	Управление образования Муниципальный координатор

	6.4.2.10
	Распределение аудиторного фонда ППЭ по экзаменам
	В соответствии со сроками, указанными в  письме ФЦТ
	Управление  образования Муниципальный координатор

	6.4.2.11
	Распределение участников ГИА-11 по ППЭ
	В соответствии со сроками, указанными в  письме ФЦТ
	Управление образования Муниципальный координатор

	6.4.2.12
	Распределение по ППЭ лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11
	В соответствии со сроками, указанными в ФЦТ
	Управление образования Муниципальный координатор

	6.4.2.13
	Сведения об общественных наблюдателях
	Март – июнь,  август 2025 года
	Управление образования Муниципальный координатор

	6.5.
	Формирование состава  предметных комиссий   ГИА-9  

	6.5.1.
	Формирование составов организационных структур ГИА-9:
	
	Управление образования Муниципальный координатор

	
	-предметных комиссий ГИА-9 
	март-апрель 2025 года
	Управление образования Муниципальный координатор

	6.6.
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки

	6.6.1.
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения), в том числе:
	В соответствии с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории Вологодской области
	Управление образования Муниципальный координатор

Общеобразовательные организации

	6.6.1.1.
	-определение мест проведения итогового сочинения для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования
	ноябрь 2024 года
январь 2025 года

март 2025 года
	Управление образования Муниципальный координатор

Образовательные организации

	6.6.1.2.
	- организация регистрации обучающихся на участие в итоговом сочинении (изложении), в том числе за сбором согласия на обработку персональных данных обучающихся, а также документов на право пользования дополнительных условий
	до 22 ноября 2024 года

до 24 января 2025 года

до 27 марта 2025 года
	Управление образования Муниципальный координатор

Общеобразовательные организации

	6.6.1.3.
	Определение списка работников, задействованных при проведении итогового сочинения (изложения)

- руководители мест проведения итогового сочинения (изложения)

- комиссия по проведению итогового сочинения (изложения) в местах проведения итогового сочинения (изложения)

- комиссия по проверке итогового сочинения (изложения)
	ноябрь 2024 года

январь 2025 года

март 2025 года
	Управление образования Муниципальный координатор

Общеобразовательные организации

	6.6.1.4.
	Определение мест проверки итогового сочинения (изложения) при проведении итогового сочинения (изложения)
	ноябрь 2024 года

январь 2025 года

март 2025 года
	Управление образования Муниципальный координатор

Общеобразовательные организации

	6.6.1.5.
	Обеспечение печати бланков итогового сочинения (изложения) и отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения)
	2 декабря 2024 года
4 февраля 2025 года

7 апреля 2025 года
	Управление образования Муниципальный координатор

Образовательные организации

	6.6.1.6.
	-проверка готовности образовательных организаций к проведению итогового сочинения (изложения)


	3 декабря 2024 года

5 февраля 2025 года

8 апреля 2025 года
	Управление образования Муниципальный координатор

Общеобразовательные организации

	6.6.1.7.
	- организация обеспечения участников итогового сочинения орфографическими словарями, участников итогового изложения орфографическими и толковыми словарями
	3 декабря 2024 года

4 февраля 2025 года

7 апреля 2025 года
	Общеобразовательные организации

	6.6.1.8.
	-обеспечение ознакомления членов комиссии образовательных организаций по проведению итогового сочинения (изложения) с инструктивными материалами
	3 декабря 2024 года

4 февраля 2025 года

7 апреля 2025 года
	Общеобразовательные организации

	6.6.1.9.
	Скачивание техническим  специалистом тем итогового сочинения (изложения) с сайта  topic.rustest.ru
	За 15 минут до проведения итогового сочинения (изложения)
	Общеобразовательные организации

	6.6.1.10
	-проведение итогового сочинения (изложения)
	4 декабря 2024 года

5 февраля 2025 года

9 апреля 2025 года
	Общеобразовательные организации

	6.6.1.11
	- проверка итоговых сочинений (изложений) экспертной комиссией образовательной организации и передача оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) в РЦОИ
	В соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ
	Управление образования 
Общеобразовательные организации

	6.6.1.12
	-ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с результатами итогового сочинения (изложения)
	Не позднее 2 рабочих дней после размещения РЦОИ сведений о результатах итогового сочинения (изложения)
	Управление образования
Общеобразовательные организации

	6.7.
	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительный сроки

	6.7.1.
	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку, в том числе:
	В соответствии с порядком проведения итогового собеседования на территории Вологодской области
	Управление образования

	6.7.1.1.
	Определение мест проведения итогового собеседования для выпускников текущего года, а также для лиц, получивших неудовлетворительные результаты («незачет») по собеседованию в 2023-2024 учебном году, обучающихся по образовательным программам основного общего образования
	январь 2025 года
февраль 2025 года

апрель 2025 года
	Управление образования

	6.7.1.2.
	Организация регистрации обучающихся 9х классов, а также лиц, получивших неудовлетворительные результаты («незачет») по собеседованию в 2023-2024 учебном году, на участие в итоговом собеседовании  по русскому языку, в том числе контроля за сбором согласия на обработку персональных данных, а также документов, подтверждающих право на использование дополнительных условий
	31 января 2025 года

28 февраля 2025 года

1 апреля 2025 года
	Управление образования Общеобразовательные организации

	6.7.1.3.
	Определение списка работников, задействованных  при проведении итогового собеседования:
- комиссия по проведению итогового собеседования;

- комиссия по проверке итогового собеседования
	31 января 2025 года

28 февраля 2025 года

1 апреля 2025 года
	Общеобразовательные организации

	6.7.1.4.
	Обеспечение ознакомления специалистов, привлекаемых к проведению и проверке итогового собеседования с порядком проведения и проверки итогового собеседования
	январь 2025 года
	Общеобразовательные организации

	6.7.1.5.
	Проверка готовности образовательных организаций к проведению итогового собеседования
	10 февраля 2025 года

10 марта 2025 года

10 апреля 2025 года
	Общеобразовательные организации

	6.7.1.6.
	Получение техническим специалистом образовательной организации тем итогового собеседования  от РЦОИ
	12 февраля 2025 года

12 марта 2025 года

21 апреля 2025 года
	Общеобразовательные организации

	6.7.1.7
	Проведение итогового собеседования
	12 февраля 2025 года

12 марта 2025 года

21 апреля 2025 года
	Общеобразовательные организации

	6.7.1.8
	Оценивание работ участников итогового собеседования по русскому языку экспертами
	12 февраля 2025 года

12 марта 2025 года

21 апреля 2025 года
	Общеобразовательные организации

	6.7.1.9.
	Передача техническим специалистом XML –файлов с результатами проведения итогового собеседования в РЦОИ по защищенной сети
	В течение одного рабочего дня  после проведения итогового собеседования
	Общеобразовательная организация

	6.7.1.10
	Ознакомление участников итогового собеседования с результатами итогового собеседования
	в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО от РЦОИ
	Управление образования
Общеобразовательные организации

	6.8
	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ

	6.8.1.
	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения  ЕГЭ
	декабрь 2024 года, февраль – апрель 2025 года
	Управление образования

	6.9.
	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ     

	6.9.1.
	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», БУЗ  ВО «Вожегодская ЦРБ» ,  РЭС,  ОП  «Вожегодское» МО МВД России «Харовский»
	сентябрь 2024 года февраль – август  2025 года
	Управление образования

	6.10.
	Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК

	6.10.1.
	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ
	март-июль 2025 года
	Управление образования

Технический специалист ППЭ

	6.11.
	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов

	6.11.1.
	Организация проведения ГИА-9 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  детей-инвалидов и инвалидов в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенностей психофизического развития:
	март - июль 2025 года
	Управление образования Муниципальный координатор



	6.11.1.1
	-анализ заявлений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  детей-инвалидов и инвалидов по вопросу создания дополнительных условий при проведении ГИА-9 в 2024 – 2025 учебном  году
	март 2025 года
	Управление образования Муниципальный координатор

Общеобразовательные организации

	6.11.1.2
	-создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
	апрель – июль 2025 года
	Управление образования Муниципальный координатор

	6.11.2.
	Организация проведения ГИА-11 для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического развития:
	сентябрь 2024года - июль 2025 года
	Управление образования Муниципальный координатор



	6.11.2.1
	-сбор предварительной информации об обучающихся с ОВЗ, обучающихся детях-инвалидах и инвалидах, а также тех, кто по состоянию здоровья обучается участвующих в ГИА-11 в 2024-2025 учебном году
	сентябрь 2024 года
	Управление образования Муниципальный координатор

Общеобразовательные организации

	6.11.2.2
	-сбор комплектов документов, дающих право на предоставление дополнительных условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического развития
	февраль- апрель 2025 года
	Управление образования Муниципальный координатор

Общеобразовательные организации

	6.11.2.3
	-создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
	март – июнь 2025 года
	Управление образования Муниципальный координатор

Общеобразовательные организации

	6.12.
	              Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей

	6.12.1.
	Организация работы по приему заявлений граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11
	февраль-июнь 2025 года

август 2025 года
	Управление образования Муниципальный координатор

	7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11

	7.1.
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта  Управления образования, сайтов образовательных организаций

	7.1.1.
	Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11:

-выпускников текущего года (ГИА-9 и ГИА-11)

-выпускников прошлых лет (ГИА-11)
	В течение 2024-2025 учебного года
	Управление образования Муниципальный координатор

Общеобразовательные организации

	7.1.2.
	Обеспечение ознакомления участников ГИА-9 и ГИА-11:

-с полученными ими результатами ГИА-9 и ГИА-11

-с решением ГЭК

-с решениями конфликтных комиссий

-о местах подачи апелляций
	февраль-июль 2025 года
	Управление образования Муниципальный координатор

Общеобразовательные организации

	7.1.3.
	Подготовка и проведение совещаний и семинаров по организации ГИА-9 и ГИА-11
	 в течение 2024-2025 учебного года
	Управление образования

	7.1.4.
	Организация работы сайта Управления образования
	в течение 2024-2025 учебного года
	Управление образования Муниципальный координатор

	7.1.5.
	Размещение информации по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на сайте Управления образования
	 в течение 2024-2025 учебного года
	Управление образования Муниципальный координатор

	7.2.
	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11

	7.2.1.
	Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА
	в течение 2024-2025 учебного года
	Управление образования Муниципальный координатор

	7.3.
	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в  2024 - 2025 учебном году

	7.3.1.
	Освещение подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11  в газете «Борьба», на сайте Управления образования 
	в течение 2024-2025 учебного года
	Управление образования

Муниципальный координатор

	7.4.
	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024-2025 учебном году, размещением соответствующей информации на сайтах образовательных организаций

	7.4.1.
	Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению  ГИА-9 и ГИА-11
	в течение 2024-2025 учебного года
	Управление образования 
МКУ «Центр по обслуживанию образовательных организаций» Общеобразовательные организации

	7.5.
	Проведение родительских собраний по вопросам проведения  ГИА-9 и ГИА-11

	7.5.1.
	Проведение школьных и муниципальных родительских собраний в образовательных организациях по вопросам проведения  ГИА-9 и ГИА-11 в 2024-2025 учебном году
	в течение 2024-2025 учебного года
	Управление образования Муниципальный координатор

Общеобразовательные организации

	7.5.2.
	Участие в областных родительских собраниях по вопросам проведения  ГИА-9 и ГИА-11 в 2024-2025 учебном году
	в течение 2024-2025 учебного года
	Управление образования 
Общеобразовательные организации

	7.6.
	Организация сопровождения участников  ГИА-9 и ГИА-11  в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам  

	7.6.1.
	Организация сопровождения участников  ГИА-9 и ГИА-11  в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам 
	в течение 2024-2025 учебного года
	Управление образования 

Муниципальный координатор Общеобразовательные организации

	7.6.2.
	Размещение материалов по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся по подготовке к экзаменам на сайте Управления образования и образовательных организаций
	в течение 2024-2025 учебного года
	Управление образования Муниципальный координатор

Общеобразовательные организации

	7.7.
	Использование новых форм работы с участниками  ГИА-9 и ГИА-11и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11 

	7.7.1.
	Реализация проекта   «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» на  муниципальном уровне
	февраль - март 2024 года
	Муниципальный координатор

Управление образования

	7.8.
	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников  ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников

	7.8.1.
	Организация и проведение семинаров «Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников  ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников в рамках подготовки к ГИА»
	в течение 2024-2025 учебного года
	Управление образования Муниципальный координатор



	8.  Контроль за организацией и проведением ГИА

	8.1.
	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА

	8.1.1.
	Контроль за проведением родительских собраний, классных часов по вопросам подготовки и проведения ГИА с обучающимися, их родителями (законными представителями)
	в течение 2024-2025 учебного года
	Управление образования, образовательные организации

	8.2.
	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА в образовательных организациях
	по плану Управления образования 
	Управление образования

	9. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11

	9.1.
	 Проведение совещаний руководителей общеобразовательных организаций по итогам проведения ГИА
	июль 2025 года
	Управление образования

МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

	9.2. 
	Анализ результатов участников ЕГЭ и ОГЭ по «зонам риска»
	июль - сентябрь 2025 года
	Управление образования

МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»


