	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЖЕГОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Советская, 20, п. Вожега, Вожегодский

 муниципальный район, Вологодская область, 162160

Телефон/факс: (8-244) 2-16-43

e-mail: secretar-07999@obr.edu35.ru
ОКПО 02104376, ОГРН 10235014884632,

ИНН/КПП 3506000402/350601001
	
	Департамент образования Вологодской области 



	14.01.2014
	№
	14
	
	

	На №
	
	от
	
	
	

	
	
	



Управление образования Вожегодского муниципального района  направляет отчет о выполнении Соглашения по реализации мероприятий по модернизации системы общего образования в 2013 году в Вожегодском муниципальном районе области от 31 мая 2013 года № 236 с приложениями.

Приложение № 1 на 4 л. в 1 экз.

Приложение № 2 на 1 л. в 1 экз.

Приложение № 3 на 1 л. в 1 экз.

Приложение № 4 на 1 л. в 1 экз.

Приложение № 5 на 1 л. в 1 экз.

Приложение № 6 на 1 л. в 1 экз.

Приложение № 7 на 1 л. в 1 экз.

Начальник Управления образования                                      О.П. Горюнова
Приложение № 1
Отчет об использовании субсидии

Вожегодского муниципального района

	Направление субсидии 
	Значения показателей эффективности использования субсидии (руб.)

	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал

	Субсидия на модернизацию региональных систем общего образования 

(капитальный ремонт здания МБОУ «Вожегодская средняя общеобразовательная школа №1»)
	0
	0
	5545677,90
	7040000,00


Примечание: Выполнены работы: по капитальному ремонту МБОУ «Вожегодская сош №1» на сумму 6449768,36 руб. Остаток средств от проведенных аукционов составил 590231,64 руб. На данную сумму выполнены работы по капитальным ремонтам следующих образовательных учреждений:

МБОУ «В-Кубинская сош» - 95000,00 руб. (замена входной группы, отделка стен и перегородок в здании школы), 
МБОУ «Кадниковская сош» - 99307,36 руб. (замена электропроводки и светильников), 
МБОУ «Ючкинская сош» - 99524,28 руб. (замена электропроводки и светильников), 

МБОУ «Явенгская сош» - 99400,00 руб. (замена электропроводки и светильников), 

МБОУ «Бекетовская оош» - 99000,00 руб. (замена оконных блоков), 
МБОУ «Тигинская оош» - 98000,00 (замена электропроводки и светильников). 
Денежные средства, выделенные из федерального бюджета в сумме 7040000,00 руб. израсходованы в полном объеме.  
Глава Вожегодского
муниципального района                              






____________ / С.Н. Семенников














       подпись

       расшифровка

Приложение № 2
Отчет о развитии сети общеобразовательных учреждений в 2013 году

Вожегодского муниципального района

	№ п/п
	Название ОУ (с указанием структурных подразделений отдельно)
	Контингент обучающихся
	Вид ОУ (СОШ, ООШ, НОШ, НШДС, стр.) после проведения мероприятия по развитию сети 
	Наполняемость классов-комплектов после оптимизации
	Количество детей, для которых будет организован ежедневный подвоз
	Количество детей, которым будут предоставлены места в интернате
	Экономический эффект по результатам проведенного мероприятия по развитию сети (тыс.руб.)
	Социальный эффект по результатам проведенного мероприятия по развитию сети

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	МБОУ «Митинская оош»
	10
	ликвидация
	-
	0
	7 (1 – обучение на дому)
	302,4
	Более высокое качество обучения

	2
	МБОУ «Нирославская нош»
	4
	ликвидация
	-
	4
	0
	154,6
	Более высокое качество обучения

	3
	МБОУ «Ухтомская нош»
	7
	ликвидация
	-
	0
	6 (1 переехал в Вожегу)
	171,7
	Более высокое качество обучения

	4
	МБОУ «Исаковская нош»
	5
	ликвидация
	-
	0
	4 (1 – семейная форма обучения) 
	218,5
	Более высокое качество обучения


Глава Вожегодского

муниципального района                              






____________ / С.Н. Семенников














       подпись

       расшифровка

Приложение № 3
Отчет о передаче несвойственных для общеобразовательных учреждений функций в 2013 году

Вожегодского муниципального района

	№ п/п
	Образовательное учреждение
	Передача автобусов (кол-во)
	Передача котельных (кол-во)
	Иных функций

	
	
	Всего на балансе ОУ
	передано
	Всего на балансе ОУ
	передано
	

	
	
	
	план
	факт
	
	план
	факт
	

	1
	МБОУ «Тигинская основная общеобразовательная школа»
	
	
	
	1
	2
	1
	


Пояснение: Ликвидация встроенной котельной здания дошкольной группы МБОУ «Тигинская оош» (д. Гридино) и подключение к центральной котельной сельского поселения Тигинское. Котельная МБОУ «Тигинская оош» (здание школы д. Левинская,) находится в стадии передачи.
Глава Вожегодского

муниципального района                              






____________ / С.Н. Семенников














       подпись

       расшифровка

Приложение № 4
Отчет о выполнении показателей результативности Комплекса мер по модернизации системы общего образования Вожегодского муниципального района в 2013 году:

	№

п/п
	Наименование показателя результативности 
	Значения показателя результативности в 2013 году

	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	1.
	Доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования) (проценты) 
	18,5
	18,5
	28,7
	28,6

	1.1.
	Начальное общее образование (проценты)
	45,6
	45,6
	70,7
	70,7

	1.2.
	Основное общее образование (проценты)
	0
	0
	3,6
	3,6

	1.3.
	Среднее (полное) общее образование (проценты)
	0
	0
	0
	0

	2.
	Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников (проценты)
	35,8
	43,2
	43,2
	46,3

	3.
	Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений (проценты)
	55
	71,8
	74,2
	100

	4.
	Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты)
	13,3
	13,3
	18
	18

	5.
	Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов 
	положительная
	положительная
	положительная
	положительная


Примечание: Показатель 1 увеличился на 1,6 %, показатель 1.1 увеличился на  0,8 % в связи с выбытием обучающихся 5 – 11 классов за пределы района. 

Показатель 1.2 увеличился на 0,1 % в связи с прибытием в 5а класс МБОУ «Вожегодская сош №1» одного обучающегося. 

Показатель 2 увеличен на 1,3 % (1 человек), т.к. увеличилось количество педагогов, повысивших квалификационную категорию до истечения срока действия действующей категории.  

Показатель 4 увеличился на 2 % в связи с проведенными Управлением образования мероприятий по оптимизации сети образовательных учреждений

Глава Вожегодского

муниципального района                              






____________ / С.Н. Семенников














       подпись

       расшифровка














Приложение № 5
Отчет о показателях деятельности общеобразовательных учреждений

Вожегодского муниципального района за 2013 год
	Среднегодовая наполняемость классов
	Единицы измерения
	Показатель деятельности

	в городской местности
	человек
	24,8

	в сельской местности
	человек
	9

	средняя численность обучающихся на 1 учителя в общеобразовательном учреждении
	человек
	10,2

	средняя численность обучающихся на 1 прочего работающего в общеобразовательном учреждении
	человек
	9,9


Показатель среднегодовой наполняемости в городской местности уменьшился на 0,1 %, в сельской местности на 0,2 % в связи с выбытием в течение летних месяцев из района 36 человек.

Показатель средняя численность обучающихся на 1 прочего работающего увеличилась на 0,2 в связи с проведенными Управлением образования мероприятиями по оптимизации сети образовательных учреждений (ликвидировано 4 образовательных учреждения).

Глава Вожегодского

муниципального района                              






____________ / С.Н. Семенников














       подпись

       расшифровка

Приложение № 6
Форма

Информация о средней заработной плате и фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений

Вожегодского муниципального района за 4 квартал 2013 года.
	  № пп
	Наименование категории

работников
	Средняя численность работников, человек 
	Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс.рублей  
	Средняя заработная плата, рублей 

	
	
	списочного состава           (без внешних сов-местителей)                < 1 >
	внешних совместителей             < 2 >
	списочного состава (без внешних сов-местителей)
	внешних совместителей
	списочного состава  (без внешних совместителей)

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5

	3.1.
	педагогические работники учреждений, реализующих программы общего образования, из  них: 
	145
	2,2
	17418,5
	99,0
	40043

	3.1.1.
	учителя учреждений, реализующих программы общего образования
	130
	2,2
	16415,9
	99,0
	42092

	

	

	


Глава Вожегодского

муниципального района                              






____________ / С.Н. Семенников














       подпись

       расшифровка
