УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

От   04.09.2015                                   № 244

п. Вожега

Об утверждении плана – графика реализации

федерального государственного образовательного

стандарта начального общего, основного общего

образования и введения федеральных государственных

образовательных стандартов среднего общего образования

в общеобразовательных организациях Вожегодского

муниципального района Вологодской области

на 2015-2016 учебный год

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями),  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями), приказом Департамента образования Вологодской области от 29.07.2015 года  № 2140 «Об утверждении плана-графика реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области на 2015-2016 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемый план график реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего образования и введения федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в общеобразовательных организациях Вожегодского муниципального района Вологодской области на 2015-2016 учебный год (далее – план-график).

- Назначить муниципальным координатором по реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования в общеобразовательных организациях Вожегодского муниципального района Хвастунову Л.Ф., заместителя начальника Управления образования.

- Муниципальному координатору обеспечить контроль за выполнением мероприятий по реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

- Информационно-методическому отделу МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» обеспечить выполнение мероприятий плана-графика введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в общеобразовательных организациях  Вожегодского муниципального района на 2015-2016 учебный год в соответствии со своей компетенцией.

- Рекомендовать руководителям образовательным организациям Вожегогдского муниципального района разработать и утвердить планы-графики реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления образования Л.Ф. Хвастунову.

Начальник Управления образования                                   О.П. Горюнова

Утверждено распоряжением Управления образования Вожегодского муниципального района от 04.09.2015 г. № 244 (приложение)

План-график реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего (ФГОС НОО), основного общего образования (ФГОС ООО) и введения федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в общеобразовательных организациях (ФГОС СОО) Вожегодского муниципального района Вологодской области

на 2015-2016 учебный год

|  | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОКИ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО и введения ФГОС среднего общего образования |  |  |  |
| 1.1. | - Ознакомление с приказом Департамента образования области «Об утверждении плана-графика реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области на 2015-2016 учебный год» - Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и введения ФГОС СОО в образовательных организациях Вожегодского муниципального района на 2015 – 2016 учебный год | Сентябрь 2015 года сентябрь, 2015 г. | Управление образования, ИМО Управление образования , ИМО |
| 1.2 | Ознакомление с приказом Департамента образования области «О критериях и показателях готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС среднего общего образования» | В соответствии со сроками Департамента образования области | Управление образования, ИМО |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС основного общего и введения ФГОС среднего общего образования |  |  |  |
| 2.1 | Реализация плана-графика по научно-методическому сопровождению деятельности общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС основного общего образования в опережающем режиме | По отдельному плану в рамках соглашений с общеобразовательными организациями |  |
| 2.2. | Участие в семинарах и совещаниях с муниципальными координаторами и руководителями общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС среднего общего образования регионального уровня. Организация семинаров и совещаний с ответственными за введение ФГОС СОО в образовательных организациях на муниципальном уровне. | ежеквартально | Управление образования , ИМО |
| 2.3. | Организация предоставления основных образовательных программ основного общего образования образовательных организаций муниципального района в АОУ ВО ДПО «ВИРО» для их изучения и подготовки аналитических справок. | в соответствии с запросами образовательных организаций | ИМО |
| 2.4. | Проведение анализа эффективности и качества услуг в сфере основного общего и среднего общего образования | В соответствии с отдельным планом-графиком | ИМО |
| 2.4.1 | Организация участия образовательных организаций Вожегодского муниципального района в мониторинге эффективности использования цифрового, интерактивного оборудования, а также комплектов роботехники в общеобразовательных организациях | Август-октябрь 2015 года; март-май 2016 года | ИМО |
| 2.4.2. | Сбор данных и проведение анализа состояния библиотечных фондов для изучения потребности в учебной литературе для реализации ФГОС основного общего образования в 2015 году. Сбор данных и проведение анализа состояния библиотечных фондов для изучения потребности в учебной литературе для реализации ФГОС основного общего образования в 2016 году. | Июль 2015 года Январь-июль 2016 года | ИМО |
| 2.4.3. | Организация участия образовательных организаций в сборе данных и анализе результатов стартовой диагностики обучающихся 1-х классов, приступивших к реализации ФГОС начального общего образования, и 5-х классов, приступивших к реализации ФГОС основного общего образования | Сентябрь-ноябрь 2015 года | ИМО |
| 2.4.4. | Организация участия образовательных организаций в сборе данных и анализе результатов стартовой диагностики образовательных достижений обучающихся 5-х классов по учебному предмету «Иностранный язык» | Октябрь-ноябрь 2015 года | ИМО |
| 2.4.5. | Анализ результатов освоения ООП начального общего образования обучающимися 5-х классов. | Август-октябрь 2015 года | ИМО |
| 2.4.6. | Организация участия образовательных организаций в сборе данных и анализе состояния профориентационной работы в образовательных организациях, в том числе использовании современных моделей управления. | Январь 2016 года | ИМО |
| 2.4.7. | Организация участия образовательных организаций в сборе данных и анализе профилизации образования в образовательных организациях | Ноябрь 2015 года | ИМО |
| 2.4.8 | Организация олимпиадного движения среди обучающихся начальной школы: - составление и реализация плана-графика олимпиад на 2015 – 2016 учебный год на основе предложений издательств; - мониторинг участников и победителей олимпиад; - анализ результатов участия в олимпиадах, подготовка информационно-аналитической справки и рекомендаций для учителей начальных классов по подготовке детей к олимпиадам | Сентябрь – октябрь 2015 года В течение года Июнь 2016 года г. | ИМО, руководитель РМО учителей начальных классов |
| 2.5. | Организация и проведение районных конкурсов в соответствии с календарным планом-графиком проведения районных мероприятий с обучающимися на 2015-2016 учебный год, утверждённым распоряжением Управлением образования Вожегодского муниципального района Участие в региональных конкурсах в соответствии с календарным планом-графиком проведения областных мероприятий с обучающимися на 2015-2016 учебный год, утверждённым приказом Департамента образования области | В соответствии с календарным планом-графиком | Управление образования, ИМО |
| 3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС основного общего и введения ФГОС среднего общего образования |  |  |  |
| 3.1. | Мониторинг повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций Вожегодского м.р. с целью обеспечения 100%-го показателя по повышению квалификации всех категорий педагогических и руководящих работников по вопросам реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и введения ФГОС СОО | август – декабрь 2015 г.г. | ИМО |
| 3.2. | Организация ознакомления с методическими рекомендациями для образовательных организаций Вожегодского муниципального района по вопросам введения и реализации ФГОС ОО | В течение года | ИМО, руководители методических площадок |
| 3.3. | Обеспечение участия представителей образовательных организаций района в областных совещаниях, семинарах-практикумах по вопросам реализации ФГОС НОО, ООО и введения ФГОС СОО. Организация районных совещаний, семинаров-практикумов по вопросам реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и введения ФГОС СОО для руководителей и учителей-предметников. Муниципальная методическая площадка на базе МБОУ «Вожегодская СОШ №1» «Программа формирования универсальных учебных действий». Районный обучающий семинар «Мастер — класс как одна из форм трансляции педагогического опыта » Муниципальная методическая площадка на базе МБОУ «Явенгская школа» «Программа духовно- нравственного развития обучающихся». Районный семинар «Духовно-нравственное воспитание как ключевое требование ФГОС нового поколения» Муниципальная методическая площадка на базе МБОУ «Верхне- Кубинская СОШ» «Формирование экологической культуры, культуры здорового образа жизни». Районный семинар «Школа. Семья. Общество. Аспекты взаимодействия по формированию здорового поколения» | В течение года Ноябрь Декабрь февраль | ИМО, руководители методических площадок, педагоги-тьюторы |
| 3.4 | Обеспечение участия муниципальных координаторов и представителей ИМО в вебинарах, проводимых федеральными и региональными образовательными организациями, исследовательскими институтами, издательствами. | В течение года | Управление образования, ИМО |
| 3.5 | Обеспечение участия представителей ИМО, руководителей и педагогов в методических семинарах с участием авторов-разработчиков УМК | В течение года | ИМО |
| 4. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО, ООО и введения ФГОС СОО |  |  |  |
| 4.1. | Организация информирования о выпусках материалов журнала «Источник» Подготовка предложений в региональный план-график материалов для публикации в изданиях из опыта работы системы образования Вожегодского м.р. | В течение года | ИМО |
| 4.2. | Отслеживание информации на сайте АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» и др. Сопровождение раздела «ФГОС ОО» на сайте Управления образования Вожегодского м.р. Контроль за наполнением и своевременным обновлением информации о реализации ФГОС ОО на сайтах образовательных организаций | Постоянно ежемесячно | ИМО |
| 4.3 | Организация информирования и участия в работе виртуальных кабинетов: -муниципальных координаторов; - руководителей и педагогических работников образовательных организаций; - для учителей начальных классов. | В течение учебного года | Управление образования, ИМО |
| 4.4 | Информирование общественности о реализации ФГОС ОО на муниципальном уровне на родительских конференциях, родительских собраниях, посредством СМИ, Интернет | В течение 2015-2016 учебного года | Управление образования, ИМО |
| 4.5 | Организация участия образовательных организаций Вожегодского муниципального района в мониторинге изучения уровня удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством общего образования при реализации ФГОС НОО и ООО. | апрель-май 2016 года | Управление образования, ИМО |
| 5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО, ООО и введения ФГОС СОО |  |  |  |
| 5.1. | Заказ учебников для обеспечения образовательного процесса в соответствии с ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования (субвенции на учебные расходы) | Октябрь 2015 – май 2016 года | Управление образования, ИМО |